## Planas
Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo 3 priedas
PLANUOJAMŲ 2024-2029 M. VILNIAUS MIESTO TVARIOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANAS
Eil. Nr. | Planuojamo veiksmo pavadinimas | Planuojamo veiksmo aprašymas | Veiksmo pobūdis (investicinis (I) arba neinvesticinis (NI)) | Institucijos (įstaigos) (veiksmo vykdytojo ir partnerių) pavadinimas | Įgyvendinimo terminai (metais ir ketvirčiais) |  | Veiksmo finansavimo poreikis, eurais |  |  |  | Vertinimo rodikliai |  |  | Prisidėjimas prie kitų teritorinių strategijų įgyvendinimo
[5 empty] | pradžia | pabaiga | Bendras lėšų poreikis, eurais | Iš jų: |  |  | Rodiklis | Pradinė reikšmė | Reikšmė pabaigoje
[8 empty] | ES fondų lėšos | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšos | Savivaldybės (-ių) biudžeto (-ų) lėšos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Strategijos tikslas
Tolygus gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas
1.1. Strategijos uždavinys
Didinti gyvenamųjų rajonų patrauklumą
1.1.1. | Šv. Stepono skvero ir Šv. Stepono gatvės sutvarkymas (konversija) | Šv. Stepono skvere, Naujamiesčio pietinėje dalyje, numatoma konvertuoti buvusią pramoninę vietą į viešąją žaliąją erdvę, pritaikant ją gyventojų laisvalaikiui. Skvere numatoma įrengti želdynus, vaikų žaidimų zoną bei renginių afimteatrą. Skvere bus sutvarkoma aplinka. Skvero teritorijoje bus rekonstruojamas pastatas, kuriame bus vykdoma neformaliojo vaikų švietimo veikla. Taip pat bus modernizuojama apie 600 m. ilgio Šv. Stepono gatvė, pritaikant ją transportui, dviračiams ir pėstiesiems. | I | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2025 m. I ketv. | 2027 m. III ketv. | 8997495 | 4498747 | 2249374 | 2249374 | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 0.83
[11 empty] | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius | 0 | 4200
[11 empty] | P - Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose (kvadratiniai metrai) | 0 | 20139
[11 empty] | P - Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė, nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas (Kvadratiniai metrai) | 0 | 170.4
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
1.1.2. | Viršuliškių pietinės dalies atgavinimas, sutvarkant viešąją erdvę tarp J. Rutkausko g. ir Pilaitės pr. | Viršuliškių pietinės dalies atgavinimas, sutvarkant viešąją erdvę tarp J. Rutkausko g. ir Pilaitės pr. Viešoji erdvė bus pritaikoma gyventojų laisvalaikiui, jai bus suteikiamos naujos funkcinės savybės. Viešojoje erdvėje numatoma įrengti pasivaikščiojimo takus, šunų vedžiojimo aikštelę, vaikų žaidimų aikštelę, sporto įrenginius bei kitus gyventojų rekreacijai svarbius elementus. | I | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2024 m. IV ketv. | 2026 m. II ketv. | 648089 | 324045 | 162022 | 162022 | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 1.19
[11 empty] | P - Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose (kvadratiniai metrai) | 0 | 11860
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
1.1.3. | Naujininkų šiaurinės dalies atgaivinimas, įrengiant skverą šalia Tūkstantmečio g. bei Dariaus ir Girėno g. | Naujininkų šiaurinės dalies atgaivinimas, įrengiant skverą šalia Tūkstantmečio g. bei Dariaus ir Girėno g., teritorijoje tarp Šaltkalvių g. ir Prūsų g. Ši teritorija yra Vilniaus miesto pietinėje dalyje, nuo senamiesčio ir centro atskirtoje geležinkeliu. Viešoji erdvė bus pritaikoma gyventojų laisvalaikiui, jai bus suteikiamos naujos funkcinės savybės. Viešoji erdvė bus dalinama į tris pagrindines funkcines zonas, išdėstytas vertikaliai esamame šlaite: 1) Promenada su poilsio, žaidimų ir sporto įrenginiais – viršutinė terasa; 2) Pasivaikščiojimų, ramaus poilsio, apžvalgos takai su aikštelėmis esamame šlaite; 3) Bendruomenės daržai | I | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2025 m. I ketv. | 2026 m. III ketv. | 1176705 | 588353 | 294176 | 294176 | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 1.24
[11 empty] | P - Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose (kvadratiniai metrai) | 0 | 12380
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
1.1.4. | Verkių seniūnijoje Jeruzalės rajono atgaivinimas, įrengiant skverą abipus Maumedžių g. | Verkių seniūnijoje Jeruzalės rajono atgaivinimas, įrengiant skverą abipus Maumedžių gatvės. Skveras bus pritaikomas gyventojų laisvalaikiui, jam bus suteikiamos naujos funkcinės savybės. Skvere numatoma įrengti ramaus poilsio zoną – bendruomenės parką, susibūrimo erdvę, žaidimų pievą vaikams, pasivaikščiojimo takus. | I | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2025 m. I ketv. | 2026 m. IV ketv. | 1827147 | 913573 | 456787 | 456787 | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose (kvadratiniai metrai) | 0 | 10035
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
1.1.5. | Naujamiesčio rytinės dalies atgaivinimas, sutvarkant Šv. Florijono skverą tarp Mortos g. ir T. Ševčenkos g. | Naujamiesčio rytinės dalies atgaivinimas, sutvarkant Šv. Florijono skverą tarp Mortos g. ir T. Ševčenkos g. Skvere numatoma įrengti edukacinę erdvę, kurioje bus supažindinama su gaisrininkų darbu. Bus įrengiama ir vaikų žaidimų aikštelė, sporto įrenginių aikštelė, pėsčiųjų takai. | I | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2025 m. I ketv. | 2027 m. II ketv. | 1128175 | 564087 | 282044 | 282044 | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 0.49
[11 empty] | P - Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose (kvadratiniai metrai) | 0 | 4912
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
1.1.6. | Rasų seniūnijos teritorijos, esančios netoli geležinkelio stoties, atgaivinimas, sutvarkant skverą prie Liepkalnio g. ir Pelesos g. sankirtos | Rasų seniūnijos teritorijos, esančios netoli geležinkelio stoties, atgaivinimas, sutvarkant skverą prie Liepkalnio g. ir Pelesos g. sankirtos. Skvero teritorjoje planuojama sutvarkyti pėsčiųjų takus, laiptus su turėklais, žaidimų aikštelę su daugiafunkciniais įrenginiais įvairaus amžiaus vaikams, kalvos šlaite įrengti čiuožyklą, prie laiptų – pandusus. Taip pat planuojama įrengti sporto aikštelę su daugiafunkciniais įrenginiais, suoliukus, apšvietimą, vaizdo stebėjimo kameras, bendruomenės aikštę (pritaikytą renginiams). | I | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2025 m. I ketv. | 2027 m. II ketv. | 898860 | 449430 | 224715 | 224715 | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 0.86
[11 empty] | P - Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose (kvadratiniai metrai) | 0 | 8556
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
1.1.7. | Žirmūnų Šiaurinės dalies atgaivinimas, įrengiant viešąją erdvę | Žirmūnų Šiaurinės dalies atgaivinimas, įrengiant viešąją erdvę, adresu Žirmūnų g.111B. Viešoji erdvė bus pritaikoma gyventojų laisvalaikiui, jai bus suteikiamos naujos funkcinės savybės. Numatoma viešojoje erdvėje gyventojams įrengti poilsio zoną su amfiteatru, sporto zoną su mokomuoju dviračių taku, sporto aikštyną, rekreacines erdves, pavėsines, bendruomenės susibūrimo vietas. | I | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2025 m. I ketv. | 2026 m. III ketv. | 1772584.2 | 886292 | 443146.1 | 443146.1 | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 1.16
[11 empty] | P - Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose (kvadratiniai metrai) | 0 | 11639
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
1.1.8. | Šeškinės pietrytinės dalies atgaivinimas, sutvarkant Šeškinės komplekso prieigas | Šeškinės pietrytinės dalies atgaivinimas, sutvarkant Šeškinės komplekso prieigas (ties Geležinio Vilko g. ir Ukmergės g.). Teritorijoje numatoma įrengti vaikščiojimo/pažintinius takus, dviračių takus, sutvarkyti teritoriją. | I | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2025 m. II ketv. | 2029 m. I ketv. | 7200006 | 3600003 | 1800001.5 | 1800001.5 | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 8.1
[11 empty] | P - Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose (kvadratiniai metrai) | 0 | 81000
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
1.2. Strategijos uždavinys
Gerinti švietimo paslaugų prieinamumą
1.2.1. | Švietimo paslaugų prieinamumo didinimas, pastatant progimnaziją Bajoruose | Bajorų progimnazijos statyba adresu Bajorų kelias 12, Vilnius. Progimnazijoje (I-VIII klasės) bus įgyvendinamos bendrojo ugdymo programos: priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo programos. | I | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2024 m. IV ketv. | 2026 m. IV ketv. | 24811000 | 12405500 | 6202750 | 6202750 | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius | 0 | 166800
[11 empty] | P - Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė, nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas (Kvadratiniai metrai) | 0 | 10202.71
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
1.2.2. | Švietimo paslaugų prieinamumo didinimas, pastatant mokslo paskirties pastatą (vaikų lopšelį-darželį) Tolminkiemio gatvėje | Numatoma pastatyti lopšelio-darželio pagrindinį pastatą, adresu Tolminkiemio g.11A, jame įrengiant universalių matmenų ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo vaikų darželio grupės administracines ir pagalbines patalpas, sporto/aktų salę, valgyklą, sanitarinius mazgus, kitas patalpas. Taip pat numatoma, jog priestate bus įrengtas baseinas, sutvarkyta teritorija. Planuojama, jog ugdymo įstaigą galės lankyti iki 320 vaikų, jame bus įrengta 16 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių. | I | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2024 m. IV ketv. | 2025 m. II ketv. | 12300000 | 2604410 | 1302205 | 8393385 | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius | 0 | 54400
[11 empty] | P - Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė, nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas (Kvadratiniai metrai) | 0 | 3366
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
1.2.3. | Švietimo paslaugų prieinamumo didinimas, pastatant vaikų darželį Trakų raj. Dobrovolės kaime | Vaikų darželio Trakų raj. Dobrovolės kaime statyba. Planuojama, kad darželį galės lankyti apie 60 vaikų. | I | Trakų rajono savivaldybės administracija | 2025 m. II ketv. | 2027 m. IV ketv. | 2400000 | 1200000 | 840000 | 360000 | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius | 0 | 10200
[11 empty] | P - Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė, nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas (Kvadratiniai metrai) | 0 | 500
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
1.2.4. | Švietimo paslaugų prieinamumo didinimas, pastatant ir įrengiant priestatą Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijoje | Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijoje numatoma pastatyti ir įrengti apie 2700 m2 priestatą, kuriame bus 12 pradinių klasių, 3 priešmokyklinio ugdymo grupių. | I | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 2024 m. III ketv. | 2027 m. III ketv. | 4000000 | 2000000 | 1400000 | 600000 | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius | 0 | 30000
[11 empty] | P - Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė, nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas (Kvadratiniai metrai) | 0 | 2700
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
1.2.5. | Aplinkų, pritaikytų įtraukiojo ugdymo organizavimui sukūrimas taikant universalaus dizaino principus Vilniaus Vyturio pradinėje mokykloje | Universalių dizaino principų pritaikymas Vilniaus Vyturio pradinėje mokykloje (Taikos g. 189, Vilnius), sukuriant patrauklias aplinkas, pritaikytas įtraukiojo ugdymo organizavimui. | I | Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Vilniaus Vyturio pradinė mokykla | 2025 m. II ketv. | 2026 m. IV ketv | 1462600 | 731300 | 365650 | 365650 | Universalaus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių įrengimas bendrojo ugdymo mokyklose
[11 empty] | Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus R.B.2.2071 | 0 | 393
[11 empty] | Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką pritaikant asmenims, turintiems negalią, dalis nuo visų mokyklų (procentas ) R.S.2.3026 | 0 | 14.97
[11 empty] | Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) P.B.2.0067 | 0 | 393
[11 empty] | Mokyklos, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės pritaikant aplinką asmenims, turintiems negalią (skaičius) P.S.2.1025 | 0 | 1
1.2.6. | Aplinkų, pritaikytų įtraukiojo ugdymo organizavimui ir visos dienos mokyklų veiklai sukūrimas taikant universalaus dizaino principus Vilniaus Šeškinės pradinėje mokykloje | Universalių dizaino principų pritaikymas Vilniaus Šeškinės pradinėje mokykloje (Šeškinės g. 15, Vilnius), sukuriant patrauklias aplinkas, pritaikytas įtraukiojo ugdymo organizavimui. | I | Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla | 2025 m. II ketv. | 2026 m. IV ketv. | 2231807.51 | 1115903.75 | 557951.88 | 557951.88 | Universalaus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių įrengimas bendrojo ugdymo mokyklose
[11 empty] | Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus R.B.2.2071 | 0 | 308
[11 empty] | Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką pritaikant asmenims, turintiems negalią, dalis nuo visų mokyklų (procentas ) R.S.2.3026 | 0 | 14.97
[11 empty] | Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) P.B.2.0067 | 0 | 308
[11 empty] | Mokyklos, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės pritaikant aplinką asmenims, turintiems negalią (skaičius) P.S.2.1025 | 0 | 1
Visos dienos mokyklos erdvių sukūrimas ir / ar atnaujinimas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo programas vykdančiose švietimo įstaigose
[11 empty] | Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) / šio rodiklio turi siekti projektai, kuriais investuojama į pradinio ir pagrindinio ugdymo infrastruktūrą R.B.2.2071 | 0 | 308
[11 empty] | Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius (asmenys per metus) R.S.2.3027 | 0 | 123
[11 empty] | Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) / šio rodiklio turi siekti projektai, kuriais investuojama į pradinio ir pagrindinio ugdymo infrastruktūrą P.B.2.0067 | 0 | 308
1.2.7. | Aplinkų, pritaikytų įtraukiojo ugdymo organizavimui ir visos dienos mokyklų veiklai sukūrimas taikant universalaus dizaino principus Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjuje | Universalių dizaino principų pritaikymas Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjuje (Kruopų g. 11, Vilnius), sukuriant patrauklias aplinkas, pritaikytas įtraukiojo ugdymo organizavimui ir visos dienos mokyklų veiklai. | I | Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjus | 2025 m. II ketv. | 2026 m. IV ketv. | 4748610 | 2374305 | 1187152.5 | 1187152.5 | Universalaus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių įrengimas bendrojo ugdymo mokyklose
[11 empty] | Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus R.B.2.2071 | 0 | 473
[11 empty] | Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką pritaikant asmenims, turintiems negalią, dalis nuo visų mokyklų (procentas ) R.S.2.3026 | 0 | 14.97
[11 empty] | Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) P.B.2.0067 | 0 | 473
[11 empty] | Mokyklos, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės pritaikant aplinką asmenims, turintiems negalią (skaičius) P.S.2.1025 | 0 | 1
Visos dienos mokyklos erdvių sukūrimas ir / ar atnaujinimas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo programas vykdančiose švietimo įstaigose
[11 empty] | Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) / šio rodiklio turi siekti projektai, kuriais investuojama į pradinio ir pagrindinio ugdymo infrastruktūrą R.B.2.2071 | 0 | 473
[11 empty] | Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius (asmenys per metus) R.S.2.3027 | 0 | 189
[11 empty] | Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) / šio rodiklio turi siekti projektai, kuriais investuojama į pradinio ir pagrindinio ugdymo infrastruktūrą P.B.2.0067 | 0 | 473
1.2.8. | Aplinkų, pritaikytų neįgaliųjų ir spec. poreikių moksleivių ugdymo organizavimui sukūrimas taikant universalaus dizaino principus Vilniaus „Vilties“ specialiojoje mokykloje-daugiafunkciame centre | Ugdymo prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems specialiųjų poreikių vaikams Vilniaus mieste. Pagrindinės veiklos: 1.Aplinkų, pritaikytų neįgaliųjų ir spec. poreikių moksleivių ugdymo organizavimui, sukūrimas taikant universalaus dizaino principus Vilniaus „Vilties“ specialiojoje mokykloje daugiafunkciame centre. 2.Negalią turintiems mokiniams ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas. Vykdymo vieta – Vilniaus „Vilties“ specialioji mokykla-daugiafunkcis centras, Savanorių pr. 55, Vilnius. | I | Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Vilniaus „Vilties“ specialioji mokykla-daugiafunkcis centras | 2024 m. II ketv. | 2025 m. IV ketv. | 630000 | 315000 | 157500 | 157500 | Universalaus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių įrengimas bendrojo ugdymo mokyklose
[11 empty] | Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus R.B.2.2071 | 0 | 108
[11 empty] | Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką pritaikant asmenims, turintiems negalią, dalis nuo visų mokyklų (procentas ) R.S.2.3026 | 0 | 14.97
[11 empty] | Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) P.B.2.0067 | 0 | 108
[11 empty] | Mokyklos, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės pritaikant aplinką asmenims, turintiems negalią (skaičius) P.S.2.1025 | 0 | 1
Negalią turintiems mokiniams ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas
[11 empty] | Vaikų, pasinaudojusių pavėžėjimo paslaugomis naujai įsigytomis transporto priemonėmis, skaičius per metus (asmenys per metus) R.S.2.3030 | 0 | 84
[11 empty] | Tikslinės transporto priemonės (skaičius) P.S.2.1029 | 0 | 2
1.3. Strategijos uždavinys
Didinti visuomenės sveikatos prevencinių paslaugų pasiūlą
1.3.1 | Visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas | Visuomenės sveikatos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Vilniaus mieste ir Vilniaus rajone. Pagrindinės veiklos: 1. Prevencinių priemonių, stiprinančių visuomenės sveikatą bei psichologinę gerovę ir atsparumą, vykdymas. 2. Priklausomybės ligų prevencijos paslaugų prieinamumo didinimas ir įvairių iniciatyvų tikslinėse grupėse skatinimas. | I | Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 2024 m. II ketv. | 2028 m. I ketv. | 1593044.92 | 796522.46 | 398261.23 | 398261.23 | Prevencinės priemonės, stiprinančios visuomenės sveikatą bei psichologinę gerovę ir atsparumą
[11 empty] | Asmenų, po dalyvavimo veiklose pagerinusių sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (procentai) R.S.2.3523 | 0 | 80
[11 empty] | Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (procentai) R.S.2.3526 | 0 | 80
[11 empty] | Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose (asmenys) P.S.2.1519 | 0 | 1250
[11 empty] | Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius P.B.2.0518 | 0 | 1
Psichikos sveikatos stiprinimo ir priklausomybės ligų prevencijos paslaugų prieinamumo didinimas, lėtinių neinfekcinių ligų, siejamų su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, rizikos sveikatai veiksnių mažinimas
[11 empty] | Asmenų, po dalyvavimo veiklose pagerinusių sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (procentai) R.S.2.3523 | 0 | 80
[11 empty] | Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (procentai) R.S.2.3526 | 0 | 80
[11 empty] | Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose (asmenys) P.S.2.1519 | 0 | 23750
[11 empty] | Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius P.B.2.0518 | 0 | 1