

PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTISVILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲTIESIMO, TAISYMO (REMONTO), PRIEŽIŪROS IR SAUGAUS EISMO SĄLYGŲUŽTIKRINIMO DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

**Sutartis Nr. A56(1) – 928**

**2023-09-29**

**TECHNINĖS PRIEŽIŪROS**

**2024 M. II KETVIRČIO ATASKAITA**

**A PAKETAS**

1. **BENDROJI DALIS**

##  Techninės priežiūros sutarties duomenys

**Užsakovas:** Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

**Tiekėjas:** UAB „InžinerijosPro“, 301821070

**Sutarties objektas:** Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatviųtiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų techninėspriežiūros paslaugos: **I pirkimo dalis** – Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas A, vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros
ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų techninės priežiūros paslaugos – Pagirių, Juodšilių, Rudaminos, Nemėžio, Šatrininkų ir Marijampolio seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės

**sutarties Nr.** A56(1)-928

**Sutarties registracijos data:** 2023-09-29

**Sutarties terminas:** sutarties galiojimo terminas – 12 mėnesių. Numatoma galimybė pratęsti šį terminą 2 kartus po 12 mėn.

**I pirkimo dalies sutarties įkainis procentais nuo rangos darbų (be PVM) -** 0,25 proc.

**Techninės priežiūros vadovas:** Rytautas Jakulis

##  Rangovo sutarties duomenys

**Rangovo pavadinimas:** UAB „Kerista“, 232112130

**sutarties Nr.** A56(1)-675

**Sutarties registracijos data:** 2023-06-28

**Sutarties objektas: Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbai. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas A, vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbai –** Pagirių, Juodšilių, Rudaminos, Nemėžio, Šatrininkų ir Marijampolio seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės

**Sutarties terminas:** sutarties galiojimo terminas – 12 mėnesių. Numatoma galimybė pratęsti šį terminą 2 kartus po 12 mėn.

**Orientacinė darbų kaina su PVM** – 8 414 694,14Eur.

## 2. FINANSINĖ SUTARTIES VYKDYMO BŪKLĖ

**2.1. Tiekėjo sutarties vykdymo eiga**

Tiekėjo sutarties vykdymo eiga per 2024 II ketv., ataskaitinį laikotarpį nuo 2024-04-01 iki 2024-06-30 d.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Sutarties finansiniai duomenys***  | ***Bendras įvykdymas Eur (PVM)*** |  ***Įvykdymas per ataskaitinį ketvirtį Eur (PVM)*** |
| ***Vertė, PVM*** | ***Eur.*** | ***Proc.*** | ***Eur.*** | ***Proc.*** |
| 0,25 proc. nuo rangos darbų vertės be PVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 2.2. Rangovo darbų pažanga

Rangovas UAB „Kerista“ per 2024 II ketv., ataskaitinį laikotarpį nuo 2024-04-01 iki 2024-06-30 d. A paketo rangos darbų įvykdymas pateikiamas 1 lentelėje.

1 lentelė

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Eil. Nr.*** | ***Objekto pavadinimas*** | ***Objekto vertė Eur (su PVM)*** | ***Įvykdymas nuo statybos darbų pradžios***  | ***Įvykdymas per ataskaitinį ketvirtį*** |
| ***Eur (su PVM)*** | ***%*** | ***Eur (su PVM)*** | ***%*** |
|  | **Rudaminos seniūnija** |
| 1. | Duobių remontas su freza (pagal seniūnijos užsakymą) | 43 439,00 | 43 439,00 | 100 | 43 439,00 | 100 |
| 2. | Kapinių įrengimas, sklypo un. Nr. 4400-4238-3422, Barkiškių k., žaliųjų vejos plotų įrengimo darbai (S-5211m2) | 38 077,70 | 3 129,62 | 8,22 | 3 129,62 | 8,22 |
| 3. | VL8900 Mariniškių g., Mariniškių k. Nuo Skrabinės g. iki Piliakalnio g. 430m \* 5,0m (asfalto dangos įrengimas) | 41 686,06 | 41 686,06 | 100 | 41 686,06 | 100 |
| 4. | VL 8918 Ilgoji g. Lokių k. 520m \* 3,5m (Asfalto dangos įrengimas) | 35 839,93 | 35 839,93 | 100 | 35 839,93 | 100 |
| 5. | Skrabinės g. Rudaminos seniūnija 120m\*6m | 21 695,02 | 7 211,65 | 33,24 | 7 211,65 | 33,24 |
| 6. | Kapinių įrengimas, sklypo un. Nr. 4400-4238-3422, Barkiškių k. | 53 735,92 | 53 155,13 | 100 | 53 155,13 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Juodšilių seniūnija** |  |  |  |  |  |
| 1. | Kelkraščių ir žvyrkelių lyginimas | 1 519,76 | 1 899,70 | 100 | 1 899,70 | 100 |
| 2. | Kelių ir gatvių asfaltbetonio dangos pažaidų taisymas | 4 228,95 | 4 228,95 | 100 | 4 228,95 | 100 |
| 3. | VL9737 Draugystės g., Valčiūnų k. (prie Draugystės g. 3), stovėjimo aikštelės ir privažiavimo kelio paprastojo remonto darbai | 157 343,75 | 83 668,18 | 53,18 | 83 668,18 | 53,18 |
| 4. | VL9895 Šiaudinės g., Šiaudinės k. (prie Šiaudinės g. 11), žvyro dangos įrengimas (60m\*3,0m) | 4 260,65 | 1 396,34 | 32,77 | 1 396,34 | 32,77 |
| 5. | VL9896 Šiaudinės g., Šiaudinės k. (prie Šiaudinės g. 5,3), žvyro dangos įrengimas (135m\*3,0m) | 6 932,27 | 1 396,34 | 20,14 | 1 396,34 | 20,14 |
| 6. | VL9897 Šiaudinės g., Šiaudinės k. (prie Šiaudinės g. 1,3), žvyro dangos įrengimas ( 150m\*3m) | 7 222,56 | 1 396,34 | 19,33 | 1 396,34 | 19,33 |
| 7. | VL9759, Žemutinė g., Valčiūnų k. (nuo Žemutinės g. 26 iki Stoties g.) paprastasis remontas. Skaldos dangos įrengimas (ilgis 545 m, plotis 5,0 m + sankryža 220m2) | 94 534,54 | 94 534,54 | 100 | 94 534,54 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Pagirių seniūnija** |  |  |  |  |  |
| 1. | Kelkraščių ir žvyrkelių lyginimas | 9 688,47 | 7 693,79 |  | 7 693,79 |  |
| 2. | Kelių ir gatvių asfaltbetonio dangos pažaidų taisymas | 54 495,92 | 54 495,92 | 100 | 54 495,92 | 100 |
| 3. | VL8030 Ramunių g. Keturiasdešimt Totorių k. (nuo Totorių g. link Keturiasdešimt Totorių miško). Avarinių ruožų žvyro dangos atstatymo darbai (ilgis 1050 m, plotis 5,0m) | 32 572,58 | 32 572,58 | 100 | 32 572,58 | 100 |
| 4. | VL8010 Šlaito g. Keturiasdešimt Totorių k. (nuo Vytauto g. link Tarnėnų k.) Avarinių ruožų žvyro dangos atstatymo darbai (ilgis 300 m, plotis 6,0m) | 21 631,10 | 21 631,10 | 100 | 21 631,10 | 100 |
| 5. | VL1124 J. Vokė-Merešlėnai kapitalinis remontas. A/b dangos įrengimas (ilgis 1700m, plotis 6,5m, kelkraštis 2x0,75m). | 296 798,48 | 296 798,48 | 100 | 296 798,48 | 100 |
| 6. | Sankryža su A4 keliu ir VL1105 kelias į Palygianių k. Avarinių ruožų žvyro dangos atstatymo darbai (ilgis 50 m, plotis 5,0m) | 2 889,77 | 2 889,77 | 100 | 2 889,77 | 100 |
| 7. | VL8052 Krantinės g. (dalis), Vaidotų k. (nuo Statybininkų g. iki Krantinės g. 17) kapitalinis remontas. Šaligatvio apšvietimo įrengimas (ilgis 540 m) | 62 954,51 | 62 954,51 | 100 | 62 954,51 | 100 |
| 8. | Kelio ženklų įrengimas Nr. VL8056 Gulbių g., Papiškių k. | 181,52 | 181,52 | 100 | 181,52 | 100 |
| 9. | VL1124 J. Vokė - Merešlėnai kapitalinis remontas. A/b dangos įrengimas (ilgis 300 m, plotis 6,5 m., kelkraštis 2x0,75 m. + sankryža - 24 m2) | 54 302,26 | 54 302,26 | 100 | 54 302,26 | 100 |
| 10. | VL8052, Krantinės g. (dalis), Vaidotų k. (nuo Statybininkų g. iki Krantinės g.17) kapitalinis remontas. Šaligatvio įrengimas (ilgis 540 m, plotis 1,5 m.) | 169 153,64 | 114 174,27 | 67,50 | 114 174,27 | 67,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Šatrininkų seniūnija** |  |  |  |  |  |
| 1. | VL8736 Upės g. Juodalaukio k. (nuo Šumsko pl. iki Užupio g.) kapitalinis remontas. A/b dangos įrengimas (ilgis 1268 m, 4,5 m, kelkraščiai 2x0,75 m, sankryža - 33m2) | 155 047,26-1 758,74 išskaita | 155 047,26-1 758,74 išskaita | 100 | 155 047,26-1 758,74 išskaita | 100 |
| 2. | Kelkraščių ir žvyrkelių lyginimas | 5 973,77 | 5 973,77 | 100 | 5 973,77 | 100 |
| 3. | Kelių ir gatvių asfaltbetonio dangos pažaidų taisymas | 37 003,31 | 37 003,31 | 100 | 37 003,31 | 100 |
| 4. | VL1915 Užupio Karklėnai-Aukštieji Karklėnai (nuo Upelio g. link Kyviškių k.) žvyro dangos remonto/lyginimo avariniai darbai (ilgis 900m, plotis 4,5 m) | 53 000,01 | 53 000,01 | 100 | 53 000,01 | 100 |
| 5. | VL8713 Smėlio g. Kapitulščizna k. (nuo Tulpių iki Žiedo g.) (ruožas L-1450m, b-5,5m), žvyro -skaldos dangos avariniai įrengimas (remonto darbai) | 49 955,95 | 49 955,95 | 100 | 49 955,95 | 100 |
| 6. | VL8719 verslo g. Grigaičių k. kelkraščių remonto darbai (ilgis 1074 m, kelkraštis 2x0,75m). | 12 102,17 | 12 102,17 | 100 | 12 102,17 | 100 |
| 7. | VL8708, Didžioji g., Kyviškių k. asfaltbetonio dangos paprastasis remontas (ilgis 200 m, plotis 4,0 m, kelkraščiai 2x0,5m) | 38 101,45 | 38 101,45 | 100 | 38 101,45 | 100 |
| 8. | VL8770 Posūkis į namus nuo Linksmosios g., Dobromislės k. asfaltbetonio dangos paprastasis remontas (ilgis 112 m., plotis 3,5 m., kelkraščiai 2x0,5m.) | 24 806,90 | 24 806,90 | 100 | 24 806,90 | 100 |
| 9. | VL1918, Taikos g., Karklėnų k. asfaltbetonio dangos paprastasis remontas (ilgis 80 m., plotis 3,5 m., kelkraščiai 2x0,5m.) | 15 783,43 | 15 783,43 | 100 | 15 783,43 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Marijampolio seniūnija** |  |  |  |  |  |
| 1. | VL9475 Akmeniškių k., Baublių g. 450m\*5m (Seniūno užsakymu) Žvyro dangos remontas | 30 403,12 | 30 403,12 | 100 | 30 403,12 | 100 |
| 2. | VL9452 Karužiškių k., Karužiškių g. 300m \* 5m (Seniūno užsakymu) Žvyro dangos remontas | 16 278,98 | 16 278,98 | 100 | 16 278,98 | 100 |
| 3. | VL3332 Naujieji Piktakonys- Piktakonys 300m \* 5,5m (Seniūno užsakymu) Žvyro dangos remontas | 31 243,29 | 31 243,29 | 100 | 31 243,29 | 100 |
| 4. | VL9447 Parudaminio k., Kalvelių g. 300m \* 4m (Seniūno užsakymu) Žvyro dangos remontas | 23 376,35 | 23 376,35 | 100 | 23 376,35 | 100 |
| 5. | VL3334 Marijampolis- Migūnai 300m \* 5m (Seniūno užsakymu) Žvyro dangos remontas | 28 620,98 | 28 620,98 | 100 | 28 620,98 | 100 |
| 6. | VL3335 Migūnų k., Bajorų g. 200m \* 4,5m + 150m \* 4,5m (Seniūno užsakymu) Žvyro dangos remontas | 23 429,53 | 23 429,53 | 100 | 23 429,53 | 100 |
| 7. | VL9458 Vilkiškių k., Vilkiškių g. 300m\*5m (Seniūno užsakymu) Žvyro dangos remontas | 22 032,53 | 22 032,53 | 100 | 22 032,53 | 100 |
| 8. | VL9593 Žagarės k., Mėtų g. 300m\*4m (Seniūno užsakymu) Žvyro dangos remontas | 13 430,16 | 13 430,16 | 100 | 13 430,16 | 100 |
| 9. | VL9450 Galinių k., Galinių g. 300m \*5m (Seniūno užsakymu) Žvyro dangos remontas | 20 674,30 | 20 674,30 | 100 | 20 674,30 | 100 |
| 10. | VL9448 Beržiškių k., Beržų g. Asfalto dangos įrengimas (2023 metų nebaigti darbai) Asfaltas L -1262m; B-5,5m; Kelkraštis L -1360m; B-2vnt\*0,5m; | 134 623,42 | 134 623,42 | 100 | 134 623,42 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nemėžio seniūnija** |  |  |  |  |  |
| 1. | VL7180 Pakalnės g., Skaidiškių k., žvyro dangos remontas 800m\*4m | 42 683,23 | 42 683,23 | 100 | 42 683,23 | 100 |
| 2. | VL7246 Ilgoji g., Paliepiukų k., žvyro dangos remontas 40m\*4m | 1 924,51 | 1 924,51 | 100 | 1 924,51 | 100 |
| 3. | VL7249 Trumpoji g., Paliepiukų k., žvyro dangos remontas 70m\*4m | 3 247,03 | 3 247,03 | 100 | 3 247,03 | 100 |
| 4. | VL7171 Kaštonų g., Skadiškių k., šaligatvio įrengimas (L-350 m., b-1,5m.,) | 11 206,72 | 8 119,58 | 72,45 | 8 119,58 | 72,45 |
| 5. | VL7116 Pakupečių g. Didžiasalio k. | 22 582,23 | 15 801,93 | 70,00 | 15 801,93 | 70,00 |
| 6. | Duobių remontas Nemėžio seniūnijoje (Pagal užsakymą) | 10 121,29 | 10 121,29 | 100 | 10 121,29 | 100 |
| 7. | VL7246 Ilgoji g., Paliepiukų k., žvyro dangos remontas 600m\*4m | 67 584,43 | 59 798,08 | 88,50 | 59 798,08 | 88,50 |
| 8. | VL7104 V. Sirokomlės g. Nuo Nemėžio k. pro Lentpjūvę 300 m\*6 m + lokalių vietų tvarkymas 200m\*6m (Seniūnės užsakymu) Žvyro dangos remontas | 44 535,87 | 44 535,87 | 100 | 44 535,87 | 100 |
| 9. | VL7102 Klebniškių g., VL7223 Klebniškių g. Stankutiškių k. Nemėžio sen. 600m\*6m (Seniūnės užsakymu) Žvyro dangos remontas | 34 660,81 | 34 660,81 | 100 | 34 660,81 | 100 |
| 10. | VL7245 M. Koperniko g. Didžiasalio k. Nemėžio sen. 200m \* 4m (Seniūnėsužsakymu) Žvyro dangos remontas | 15 287,38 | 15 287,38 | 100 | 15 287,38 | 100 |
| 11. | VL7158 Sapnų alėja Nemėžio k. 300m\*4m (Seniūnės užsakymu) Žvyro dangosremontas | 23 137,50 | 23 137,50 | 100 | 23 137,50 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Rangovas UAB „Kerista“ A pakete nuo 2024-01-01 iki 2024-06-30 paklojo 7572m asfalto.

### 3. PROBLEMOS / DARBŲ PAKEITIMAI / kiti klausimai susiję su rangovo veikla

* 1. **Darbų pakeitimai, nenumatyti darbai:**

 Nebuvo

* 1. **Laboratorinių tyrimų ir bandymų suvestinė:**

 3.2.1. SPS - 8

 3.2.2. asfalto tyrimai - 8

* 1. **Esminės problemos, iškilusios įgyvendinant projektą, problemų sprendimo būdai:**

 Nebuvo

* 1. **Technologiniai, teisiniai, aplinkosaugos pažeidimai:**

 Nebuvo

* 1. **Kita informacija:**

 Nebuvo

Ataskaitą parengęs Tiekėjo atstovas:

Ataskaitą priėmęs Užsakovo atstovas: