

PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTISVILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲTIESIMO, TAISYMO (REMONTO), PRIEŽIŪROS IR SAUGAUS EISMO SĄLYGŲUŽTIKRINIMO DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

**Sutartis Nr. A56(1) – 928**

**2023-09-29**

**TECHNINĖS PRIEŽIŪROS**

**2024 M. II KETVIRČIO ATASKAITA**

**B PAKETAS**

1. **BENDROJI DALIS**

## Techninės priežiūros sutarties duomenys

**Užsakovas:** Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

**Tiekėjas:** UAB „InžinerijosPro“, 301821070

**Sutarties objektas:** Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatviųtiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų techninėspriežiūros paslaugos: **II pirkimo dalis** – Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas B, vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų techninės priežiūros paslaugos – Mickūnų, Lavoriškių, Kalvelių, Rukainių ir Medininkų seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės

**sutarties Nr.** A56(1)-928

**Sutarties registracijos data:** 2023-09-29

**Sutarties terminas:** sutarties galiojimo terminas – 12 mėnesių. Numatoma galimybė pratęsti šį terminą 2 kartus po 12 mėn.

**II pirkimo dalies sutarties įkainis procentais nuo rangos darbų (be PVM) -** 0,27 proc.

**Techninės priežiūros vadovai:** Ineta Jakulienė

## Rangovo sutarties duomenys

**Rangovo pavadinimas:** AB „Kelių priežiūra“, 232112130

**sutarties Nr.** A56(1)-663

**Sutarties registracijos data:** 2023-06-22

**Sutarties objektas: Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbai. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas B, vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbai** – Mickūnų, Lavoriškių, Kalvelių, Rukainių ir Medininkų seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės

**Sutarties terminas:** sutarties galiojimo terminas – 12 mėnesių. Numatoma galimybė pratęsti šį terminą 2 kartus po 12 mėn.

**Orientacinė darbų kaina su PVM –**7 350 382,38 Eur.

## 2. FINANSINĖ SUTARTIES VYKDYMO BŪKLĖ

**2.1. Tiekėjo sutarties vykdymo eiga**

Tiekėjo sutarties vykdymo eiga per 2024 II ketv., ataskaitinį laikotarpį nuo 2024-04-01 iki 2024-06-30 d.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Sutarties finansiniai duomenys*** | ***Bendras įvykdymas Eur (PVM)*** | | ***Įvykdymas per ataskaitinį ketvirtį Eur (PVM)*** | |
| ***Vertė, PVM*** | ***Eur.*** | ***Proc.*** | ***Eur.*** | ***Proc.*** |
| 0,21 proc. nuo rangos darbų vertės be PVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 2.2. Rangovo darbų pažanga

Rangovas AB „Kelių priežiūra“ per 2024 II ketv., ataskaitinį laikotarpį nuo 2024-04-01 iki 2024-06-30 d. B paketo rangos darbų įvykdymas pateikiamas 1 lentelėje.

1 lentelė

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Eil. Nr.*** | ***Objekto pavadinimas*** | ***Objekto vertė Eur (su PVM)*** | ***Įvykdymas nuo statybos darbų pradžios*** | | ***Įvykdymas per ataskaitinį ketvirtį*** | |
| ***Eur (su PVM)*** | ***%*** | ***Eur (su PVM)*** | ***%*** |
|  | **Kalvelių seniūnija** |  |  |  |  |  |
| 1. | Vilnelės g., Kena., Kalvelių seniūnija dangos įrengimas iš žvyro - skaldos mišinio; ilgis - 239 m, plotis - 3,0 m | 2 593,76 | 2 593,76 | 100 | 2 593,76 | 100 |
| 2. | Šilo g., Mažoji Kosinė., Kalvelių seniūnija dangos įrengimas iš žvyro - skaldos mišinio: ilgis - 720 m, plotis - 3,5 m | 4 480,33 | 4 480,33 | 100 | 4 480,33 | 100 |
| 3. | Tabolino g., Kalvelių seniūnija dangos įrengimas iš žvyro - skaldos mišinio: ilgis - 355 m, plotis - 3,5 m | 5 754,54 | 5 754,54 | 100 | 5 754,54 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Mickūnų seniūnija** |  |  |  |  |  |
| 1. | Mickūnų sen. Taurijos g., Kranto g., Egliškių g., Darželių g., Užupio g., Jaunimo g., Mickūnų g. asfalto dangos remontas | 27 153,25 | 27 153,25 | 100 | 27 153,25 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Medininkų seniūnija** |  |  |  |  |  |
| 1. | VL3503 ., Medininkų seniūnija dangos įrengimas iš žvyro - skaldos mišinio: ilgis - 110 m, plotis - 3,5 m ) | 1 409,38 | 1 409,38 | 100 | 1 409,38 | 100 |
| 2. | VL3502 Privažiuojamasis kelias prie kelio 5258 Medininkai- Rukainiai- Skaidiškės ., dangos įrengimas iš žvyro - skaldos mišinio. Ilgis - 342 m, plotis - 3.5 m | 6 635,72 | 6 635,72 | 100 | 6 635,72 | 100 |
| 3. | VL3561 Privažiuojamasis kelias prie kelio VL 3503., dangos įrengimas iš žvyro - skaldos mišinio: ilgis - 140 m, plotis - 3,5 m. Papildomi darbai | 7 343,41 | 7 343,41 | 100 | 7 343,41 | 100 |
| 4. | VL3561 Privažiuojamasis kelias prie kelio VL 3503., dangos įrengimas iš žvyro - skaldos mišinio. Ilgis - 140 m, plotis - 3.5 m | 4 733,24 | 4 733,24 | 100 | 4 733,24 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Rūkainių seniūnija** |  |  |  |  |  |
| 1. | VL2140 Skarvadiškės- Batnviliškės- Paalaburdiškės- Alaburdiškės., dangos įrengimas iš žvyro - skaldos mišinio. Ilgis - 1112 m, plotis - 5.0 m | 11 411,43 | 11 411,43 | 100 | 11 411,43 | 100 |

### 3. PROBLEMOS / DARBŲ PAKEITIMAI / kiti klausimai susiję su rangovo veikla

* 1. **Darbų pakeitimai, nenumatyti darbai:**

Nebuvo

* 1. **Laboratorinių tyrimų ir bandymų suvestinė:**

Atlikti rangovo savikontroliniai bandymai.

* 1. **Esminės problemos, iškilusios įgyvendinant projektą, problemų sprendimo būdai:**

Nebuvo

* 1. **Technologiniai, teisiniai, aplinkosaugos pažeidimai:**

Nebuvo

* 1. **Kita informacija:**

Nebuvo

Ataskaitą parengęs Tiekėjo atstovas:

Ataskaitą priėmęs Užsakovo atstovas: