

PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTISVILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲTIESIMO, TAISYMO (REMONTO), PRIEŽIŪROS IR SAUGAUS EISMO SĄLYGŲUŽTIKRINIMO DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

**Sutartis Nr. A56(1) – 928**

**2023-09-29**

**TECHNINĖS PRIEŽIŪROS**

**2024 M. II KETVIRČIO ATASKAITA**

**D PAKETAS**

1. **BENDROJI DALIS**

## Techninės priežiūros sutarties duomenys

**Užsakovas:** Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

**Tiekėjas:** UAB „InžinerijosPro“, 301821070

**Sutarties objektas:** Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatviųtiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų techninėspriežiūros paslaugos: IV pirkimo dalis – Vilniaus rajono  
savivaldybės teritorijos dalies paketas D, vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo  
(remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų techninės priežiūros paslaugos – Zujūnų, Avižienių ir Riešės seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės

**sutarties Nr.** A56(1)-928

**Sutarties registracijos data:** 2023-09-29

**Sutarties terminas:** sutarties galiojimo terminas – 12 mėnesių. Numatoma galimybė pratęsti šį terminą 2 kartus po 12 mėn.

**IV pirkimo dalies sutarties įkainis procentais nuo rangos darbų (be PVM) -** 0,21 proc.

**Techninės priežiūros vadovai:** Algirdas Vepštas

## Rangovo sutarties duomenys

**Rangovo pavadinimas:** UAB „Kauno tiltai“, 133729589

**sutarties Nr.** A56(1)-651

**Sutarties registracijos data:** 2023-06-19

**Sutarties objektas:** Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatviųtiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimodarbai. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas D, vietinės reikšmės kelių irgatvių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygųužtikrinimo darbai – Zujūnų, Avižienių ir Riešės seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės

**Sutarties terminas:** sutarties galiojimo terminas – 12 mėnesių. Numatoma galimybė pratęsti šį terminą 2 kartus po 12 mėn.

**Orientacinė darbų kaina su PVM –** 16 861 141,67 Eur.

## 2. FINANSINĖ SUTARTIES VYKDYMO BŪKLĖ

**2.1. Tiekėjo sutarties vykdymo eiga**

Tiekėjo sutarties vykdymo eiga per 2024 II ketv., ataskaitinį laikotarpį nuo 2024-04-01 iki 2024-06-30 d.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Sutarties finansiniai duomenys*** | ***Bendras įvykdymas Eur (PVM)*** | | ***Įvykdymas per ataskaitinį ketvirtį Eur (PVM)*** | |
| ***Vertė, PVM*** | ***Eur.*** | ***Proc.*** | ***Eur.*** | ***Proc.*** |
| 0,21 proc. nuo rangos darbų vertės be PVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 2.2. Rangovo darbų pažanga

Rangovo UAB „Kauno tiltai“ per 2024 II ketv., ataskaitinį laikotarpį nuo 2024-04-01 iki 2024-06-30 d. D paketo rangos darbų įvykdymas pateikiamas 1 lentelėje:

1 lentelė

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Eil. Nr.*** | ***Objekto pavadinimas*** | ***Objekto vertė Eur (su PVM)*** | ***Įvykdymas nuo statybos darbų pradžios*** | | ***Įvykdymas per ataskaitinį ketvirtį*** | |
| ***Eur (su PVM)*** | ***%*** | ***Eur (su PVM)*** | ***%*** |
|  | **Zujūnų seniūnija** |  |  |  |  |  |
| 1. | VL 7448 Česlovo Milošo g. Leičių km. Nuo PK 17+05 iki PK 28+02 (Naujos a/b dangos įreng.: ilgis - 1097 m, a/b dangos plotis - 6m) | 674 285,59 | 374 069,98 | 55,48 | 374 069,98 | 55,48 |
| 2. | Vydautiškių g. VL7462 Pūstalaukio k. Žvyravimas (12cm) L-700 m, Plotis 4,0m | 21 173,06 | 21 173,06 | 100 | 21 173,06 | 100 |
| 3. | Palivarko g. VL8602 Medžiakalnio k. Žvyravimas (15cm) L-600 m, Plotis 5,0m | 28 580,81 | 28 580,81 | 100 | 28 580,81 | 100 |
| 4. | VL 7310 Žalioji g. Zujūnų k. (asfaltbetonio dangos įrengimas: nuo PK 2+00 iki 6+28, Ilgis 428 m plotis 6,0 m, kelkraščiai po -1,0 m pločio) | 91 411,57 | 91 411,57 | 100 | 91 411,57 | 100 |
| 5. | VL 7303 Sodų g. Zujūnų k. Ištisinis asfaltavimas ant esamos dangos 190 m. plotis- 4,0-4,5 m | 24 720,84 | 24 720,84 | 100 | 24 720,84 | 100 |
| 6. | VL 7403 Miško g. Antežerių k. Asfaltbetonio dangos įrengimas 45 m. plotis 4,5 m, kelkraščiai 0,75 m | 12 209,96 | 12 209,96 | 100 | 12 209,96 | 100 |
| 7. | VL8631 Jungiamoji gatvė tarp Dvaro g ir Helsinkio g. Buivydiškių k. Kelio remontas ilgis 270 m. plotis 6,0 m | 18 527,05 | 18 527,05 | 100 | 18 527,05 | 100 |
| 8. | Duobių užtaisymas naudojant frezą | 47 480,40 | 47 480,40 | 100 | 47 480,40 | 100 |
| 9. | VL 7395 Gudelių km. Upės g. Nuo Pk 1+95 iki Pk 5+95 (a/b dangos įrengimas: ilgis – 400 m, dangos plotis - 5,5 m, kelkraščių plotis- 0,5 m.) | 257 687,38 | 256 818,82 | 99,66 | 256 818,82 | 99,66 |
| 10. | VL 7310 Žalioji g. Zujūnų k. (asfaltbetonio dangos įrengimas: nuo PK 2+00 iki 6+28, Ilgis 428 m plotis 6,0 m, kelkraščiai po -1,0 m pločio) | 25 062,44 | 25 062,44 | 100 | 25 062,44 | 100 |
| 11. | Kelkraščių ir žvyrkelių lyginimas autogreideriu | 15 681,60 | 2 874,96 | 18,33 | 2 874,96 | 18,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Avižienių seniūnija** |  |  |  |  |  |
| 1. | Neišvažiuojamas kelias dėl didėlio sunkiasvorio transporto eismo Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Gilužių k., Skardžio g. 570 m | 45 349,08 | 45 349,08 | 100 | 45 349,08 | 100 |
| 2. | Pikutiškių g. VL9809 Pikutiškių k. Žvyravimas (12cm) L-500 m | 20 837,14 | 20 837,14 | 100 | 20 837,14 | 100 |
| 3. | Izabelinės g. VL9837 Švedų k. Žvyravimas (12cm) L-650 m | 27 123,92 | 27 123,92 | 100 | 27 123,92 | 100 |
| 4. | Siauroji g. VL9821 Bajorų k. Žvyravimas (12cm) L-160 m | 6 348,14 | 6 348,14 | 100 | 6 348,14 | 100 |
| 5. | Meškėnų g. VL9844 Bendorių k. Žvyravimas (12cm) L-400 m | 25 254,22 | 25 254,22 | 100 | 25 254,22 | 100 |
| 6. | Meškėnų g. VL9827 Lindiniškių k. Žvyravimas (12cm) L-280 m | 10 915,85 | 10 915,85 | 100 | 10 915,85 | 100 |
| 7. | Šalnų g. VL7953 Avižienių k. Žvyravimas (20cm) L-50m | 4 823,37 | 4 823,37 | 100 | 4 823,37 | 100 |
| 8. | VL7936 Mechanizatorių g., Avižienių k (asfaltbetonio dangos įrengimas: ilgis 515 m, plotis a/b 4,0 m, šaligatvio ilgis 452 m, plotis 1,2 m, kelkraščiai po 0,75 m.) | 48 708,05 | 48 708,05 | 100 | 48 708,05 | 100 |
| 9. | Liepų g., Lindiniškių k. kapitalinis remontas (A/b dangos įreng.:ilgis -625m, a/b dangos plotis - 6,0m), Nr.VL9803 (Nuo PK 0+00 - iki PK 6+25 šaligatvio ilgis -625 m. k.p 1,5 m pločio, D.p - 1,0 m pločio) | 1 005 477,08 | 477 847,90 | 47,52 | 477 847,90 | 47,52 |
| 10. | Trapecinių formos kalnelių įrengimas | 32 226,05 | 16 264,58 | 50,47 | 16 264,58 | 50,47 |
| 11. | Galinės k., Aukštųjų Rusokų v.s., Mažosios Riešės v.s. Galinės ir Kalno gatvių (VL9812; VL9813: VL9814;VL7972) nuo valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5237 iki valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5214 III etapas nuo PK 00+00 iki PK 03+56 Kalno gatvė | 230 696,39 | 220 053,43 | 95,37 | 220 053,43 | 95,37 |
| 12. | Galinės k., Aukštųjų Rusokų v.s., Mažosios Riešės v.s. Galinės ir Kalno gatvių (VL9812; VL9813: VL9814;VL7972) nuo valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5237 iki valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5214III etapas VL Galinės km. Kalno g. asfaltbetonio dangos įrengimas) nuo PK 03+56 iki PK 14+46 ilgis 1090 m,dangos plotis 6,0 m | 53 847,36 | 44 374,90 | 82,41 | 44 374,90 | 82,41 |
| 13. | VL9800 Ilgoji g., Bendorių k. ilgis - 240 m. dangos plotis 6,0 | 69 860,85 | 69 437,01 | 99,39 | 69 437,01 | 99,39 |
| 14. | Riešės g. (C kategorijos) asfaltbetonio dangos įrengimas. kapitalinis remontas (A/b dangos įreng.:iNuo PK 6+45 iki PK 9+40 lgis - 295 m, a/b dangos plotis - 6,0m), Nr.VL7926 Šaligtavio ilgis:295 m, plotis K.p - 1,5 m., D.p. -1,0 m pločio. | 497 478,35 | 107 641,85 | 21,64 | 107 641,85 | 21,64 |
| 15. | Lindiniškių g. Lindiniškių k. (C kategorijos) asfaltbetonio dangos įrengimas. kapitalinis remontas (A/b dangos įreng.:ilgis - 25 m, a/b dangos plotis - 6,0m), Nr.VL9806 (Nuo PK 5+15 iki 5+40) Šaligtavio ilgis:25 m, plotis K.p - 1,5 m., D.p. -1,0 m | 45 633,46 | 28 521,62 | 62,50 | 28 521,62 | 62,50 |
| 16. | VL7936 Mechanizatorių g., Avižienių k.(asfaltbetonio dangos įrengimas: ilgis 515 m, plotis a/b 4,0 m, šaligatvio ilgis 452 m, plotis 1,2 m, kelkraščiai po 0,75 m) | 80 726,99 | 74 560,31 | 92,36 | 74 560,31 | 92,36 |
| 17. | Duobių užtaisymas naudojant freza | 56 976,48 | 56 976,48 | 100 | 56 976,48 | 100 |
| 18. | Kelkraščių ir žvyrkelių lyginimas auto greideriu | 26 136,00 | 4 965,84 | 19 | 4 965,84 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Riešės seniūnija** |  |  |  |  |  |
| 1. | Verbų g. VL9916 Didžiosios Riešės k. žvyravimas (15cm) L-415 m, Plotis 4,5 m | 17 876,54 | 17 876,54 | 100 | 17 876,54 | 100 |
| 2. | Prašiškių g. Vanaginės k. Žvyravimas (hvid-15cm) L-130 m, Plotis 6,0 m | 7 584,34 | 7 584,34 | 100 | 7 584,34 | 100 |
| 3. | Liubavo g. VL8272 Liubavo k. Žvyravimas (hvid- 15cm) L-460 m, Plotis 4,5 m | 19 701,40 | 19 701,40 | 100 | 19 701,40 | 100 |
| 4. | Malūno g. VL8270 Liubavo k., . VL 8271 Skirgiškių k. Žvyro dangos remontas (15cm) L-720 m, Plotis 5 m | 34 575,75 | 34 575,75 | 100 | 34 575,75 | 100 |
| 5. | Pikeliškių km. privažiavimo kelias dangos plotis 4,5 m, kelkraščiai po 0,5 m pločio | 14 326,93 | 14 326,93 | 100 | 14 326,93 | 100 |
| 6. | VL8295 Plačioji g. Tekliūnų k. Ilgis - 789 m, Šaligatvio plotis 1,2 m | 13 919,92 | 13 919,92 | 100 | 13 919,92 | 100 |
| 7. | Vilniaus r. sav., Riešės sen., Pikeliškių k., Pikeliškių g. (Nr. VL8204, ilgis 215m, su stovėjimo aikštele), plotis dangos 5 m (asfaltbetonio dangos remontas) | 50 735,92 | 41 182,17 | 81,17 | 41 182,17 | 81,17 |
| 8. | Duobių užtaisymas | 28 488,24 | 28 488,24 | 100 | 28 488,24 | 100 |
| 9. | VL8295 Plačioji g. Tekliūnų k. Ilgis - 789 m, Šaligatvio plotis 1,2 m | 129 221,56 | 129 221,56 | 100 | 129 221,56 | 100 |
| 10. | Greideriavimas žvyrkelių | 26 136,00 | 6 795,36 | 26 | 6 795,36 | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Rangovas AB „Kauno tiltai“ D pakete nuo 2024-01-01 iki 2024-06-30 paklojo 3479m asfalto.

### 3. PROBLEMOS / DARBŲ PAKEITIMAI / kiti klausimai susiję su rangovo veikla

* 1. **Darbų pakeitimai, nenumatyti darbai:**

Nebuvo

* 1. **Laboratorinių tyrimų ir bandymų suvestinė:**

3.2.1. SPS - 6

3.2.2. asfalto tyrimai - 6

* 1. **Esminės problemos, iškilusios įgyvendinant projektą, problemų sprendimo būdai:**

Nebuvo

* 1. **Technologiniai, teisiniai, aplinkosaugos pažeidimai:**

Nebuvo

* 1. **Kita informacija:**

Nebuvo

Ataskaitą parengęs Tiekėjo atstovas:

Ataskaitą priėmęs Užsakovo atstovas: