## 01 Ekonominio konkurencingu (2)
PATVIRTINTA Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T3-380
1 lentelė 2023-2025 METŲ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS EKONOMINIO KONKURENCINGUMO DIDINIMO PROGRAMOS NR. 01 2023 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Tikslas | Uždavinys | Priemonė |  |  | Planinis terminas | Finansavimo šaltinis | Asignavimų valdytojas | 2023 m. planuojamos išlaidos (pagal 2023-2025 m. SVP) | Patvirtinti 2023 m. asignavimai | 2023 metais panaudotos lėšos
|  | Kodas | Pavadinimas | Aprašymas
[8 empty] | tūkst. Eur. | tūkst. Eur. | tūkst. Eur.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
01.01 |  | 01.01.01.26 | Nemenčinės miesto viešųjų erdvių sutvarkymas: pagrindinės miesto aikštės, šaligatvių, turgavietės. | Bus įrengta: pagrindinė miesto aikštė – Švenčionių g. 11, turgavietė – Švenčionių g. 21A,parkavimo aikštelė - Švenčionių g. , šaligatviai - Bažnyčios g. | 2018 -2023 | ES, SB, VB | Administracija | 500 | 522.5 | 348.53
|  | 01.01.01.27 | Kompleksiškas Juodšilių gyvenvietės sutvarkymas: sporto aikštyno sutvarkymas, pėsčiųjų takų ir viešųjų erdvių patrauklumo didinimas | Bus įrengtas Juodšilių kaimo sporto aikštynas, Juodšilių kaimo viešoji erdvė su vaikų žaidimo aikštele, priėjimo takas prie aikštyno ir įrengti Juodšilių kaimo dviračių/pėsčiųjų takai, įsigytas techninis projektas | 2018 -2023 | ES, SB, VB | Administracija, Juodšilių sen. | 350 | 180.5 | 6.81
|  | 01.01.01.29 | Kompleksiškas Nemenčinės miesto sutvarkymas pritaikant bendruomenės poreikiams: sporto aikštyno, esančio A. Mickevičiaus g. 20 sutvarkymas, pėsčiųjų-dviračių takų ir viešųjų erdvių įrengimas | Bus įrengtas Nemenčinės miesto sporto aikštynas, ir įrengti pėsčiųjų-dviračių takai bei įsigytas techninis projektas | 2018-2022 | ES, SB, VB | Administracija | 0 | 4.8 | 4.31
|  | 01.01.01.39 | Sporto aikštyno įrengimas Vilniaus rajono Mickūnų seniūnijos Mickūnų miestelyje | Planuojama įrengti sporto aikštyną (futbolo,krepšinio aikštelės) | 2018-2021 | ES, SB, VB | Administracija | 0 | 0.4 | 0
|  | 01.01.01.47 | Rudaminos kaimo turgavietės rekonstrukcija, užtikrinant ūkininkų ir smulkaus verslo skatinimą | Turgavietės rekonstrukcija, TP parengimas | 2016 - 2024 | ES, SB, VB | Administracija | 1200 | 1269.6 | 1290.99
|  | 01.01.01.48 | Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas | Tikslas – skatinti bendruomenių savarankiškumą tenkinant socialinius gyventojų poreikius, stiprinti gyventojų sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl gyventojų socialinių poreikių tenkinimo. | 2022 -2025 | VB | Administracija | 75 | 74.6 | 74.57
|  | 01.01.01.49 | Nemenčinės miesto Neries upės krantinės teritorijos ir Nemenčinės I-V tvenkinių ir jų prieigų Vilniaus r., Nemenčinės m., sutvarkymas ir vystymas | Planuojama sklypose sukurti ir vystyti infrastrukturą skirta reakreacijai, poilsiui, bendruomeninei veiklai ir turizmui. | 2021 -2025 | SB, ES | Administracija | 50 | 0 | 0
|  | 01.01.01.50 | Daugiafunkcių poilsio ir laisvalaikio zonų sukūrimas Riešės kaime | Daugiafunkcių poilsio ir laisvalaikio zonų sukūrimas Riešės kaime, įrengiant parko, skvero, kaimo pagrindinės aikštės ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūrą, mažąją architektūrą, automobilių stovėjimo vietas bei želdynų sutvarkymas. | 2023 -2025 | SB | Administracija | 50 | 0 | 0
|  | 01.01.01.51 | Kapinių įrengimas Vilniaus rajono Marijampolio seniūnijos Parudaminio kaime | Planuojama sutvarkyti 2.6112 ha žemės sklypą įrengiant naujas kapines prie esamų. Įgyvendinant veiklą, teritorija bus išvalyta nuo augančių krūmų, kelmų, medžių, bus įrengtas privažiavimas į žemės sklypą ir automobilių stovėjimo vietas, suformuotas teritorijos projektinis paviršius, įrengti takai, kolumbariumas, suoliukai prie jo, įrengta vandens kolonėlė, aptverta teritorija. | 2022 -2025 | SB | Administracija | 25 | 0 | 0
|  | 01.01.01.52 | Vilniaus rajono savivaldybės dalyvaujamasis biudžetas | Skatinti gyventojo dalyvavimą atnaujinant ir sukuriant viešasias erdves | 2023-2025 | SB | Administracija | 25 | 0 | 0
|  | Pritaikyti esamus ir kurti naujus infrastruktūros objektus atitinkančius bendruomenės poreikius - iš viso: | [5 empty] | 2275 | 2052.4 | 1725.21
| 01.01.02 | 01.01.02.01 | Vandens kėlimo stočių išlaikymas | Siurblinės eksploatacija ir suvartotos elektros energijos išlaidų apmokėjimas | nuolat | VB | Administracija | 25 | 22.5 | 22.48
|  | 01.01.02.02 | Melioracijos statinių ir melioruotos žemės kadastro tvarkymas | Melioracijos statinių ir melioruotos žemės kadastro tvarkymas | nuolat | VB | Administracija | 2 | 2.4 | 2.4
|  | 01.01.02.03 | ESRI programinės įrangos ArcView garantija ir techninis aptarnavimas | ESRI programinės įrangos ArcView garantija ir techninis aptarnavimas | nuolat | VB, SB | Administracija | 11 | 14.7 | 14.61
|  | 01.01.02.04 | Hidrotechnikos statinių avarinių gedimų pašalinimas | Tiltų, pralaidų, užtvankų, hidromazgų, hidrotechninių statinių, drenažo didelio skersmens avariniai gedimai | nuolat | SB, VB | Administracija | 70 | 97 | 97.01
|  | Vykdyti nuolatinę melioracijos įrenginių priežiūrą - iš viso: | [5 empty] | 108 | 136.6 | 136.5
| 01.01.03 | 01.01.03.01 | Melioracijos sistemų remonto darbai ir techninė priežiūra | Melioracijos drenažo rinktuvų d-125 mm ir didesnio skersmens, ir kitų melioracijos balanse esamų statinių remontas | nuolat | VB, SB | Administracija | 121 | 371.1 | 371.05
|  | 01.01.03.02 | Projektavimo darbai ir ekspertizės | Melioracijos projektų parengimas ir jų ekspertizė | nuolat | VB,SB | Administracija | 15 | 0 | 0
|  | 01.01.03.03 | Melioracijos statinių priežiūra | Melioracijos griovių ir sureguliuotų upių priežiūra | nuolat | VB, SB | Administracija | 137 | 0 | 0
|  | Remontuoti ir prižiūrėti magistralinius melioracijos griovius ir juose esančius statinius - iš viso: | [5 empty] | 273 | 371.1 | 371.05
| 01.01.04 | 01.01.04.02 | Keleivių vežimo paslaugos | Keleivių vežimas priemiestiniais maršrutais ir kontrolė | 2022 -2025 | SB | Administracija | 1929.7 | 2907.7 | 2895.06
|  | 01.01.04.03 | Pastatų ir kitų objektų teisinė registracija ir inventorizacija | Nekilnojamo turto registro duomenų nuolatinis papildymas aktualia informacija | 2022 -2025 | SB | Administracija | 35 | 17 | 13.3979
|  | 01.01.04.04 | Gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų remontas | Tinkamai prižiūrėti turtą | 2022 -2025 | SB | Administracija | 136.2 | 214.8 | 174.16
|  | 01.01.04.06 | Subsidijų už vandens tiekimą teikimas | Savivaldybės suteiktos subsidijos už šilumos ir vandens tiekimą | 2022 -2025 | SB | Administracija | 700 | 1077 | 1076.9994
|  | 01.01.04.07 | Subsidijų už centralizuotai tiekiamą šiluminę energiją teikimas | Savivaldybės suteiktos subsidijos už šilumos tiekimą | 2022-2023 | SB | Administracija | 4500 | 2208 | 1997.99
|  | 01.01.04.08 | SĮ Vilniaus rajono autobusų parko materialinės bazės gerinimas | Keleivių vežimo kokybės gerinimas | 2022 -2025 | SB | Administracija | 0 | 135.6 | 135.6
|  | 01.01.04.09 | Gyvenamųjų namų statyba arba įsigijimas (Būsto pardavimas nuomininkams (privatizavimas) | Būstų pardavimas | 2022 -2025 | SB | Administracija | 100 | 22.4 | 0
|  | Tinkamai prižiūrėti turtą bei mažinti gyventojų mokestinę naštą - iš viso: | [5 empty] | 7400.9 | 6582.5 | 6293.2073
| Vystyti kaimo vietoves, sudarant galimybes gyventojų socialiniam ir ekonominiam aktyvumui - iš viso: | [6 empty] | 10056.9 | 9142.6 | 8525.9673
01.02 | 01.02.01 | 01.02.01.01 | Teritorijų planavimo dokumentų rengimas | Kompleksinio ir specialiojo (savivaldybės, vietovės lygmens bendrieji , detalieji, specialieji ir kt.) teritorijų planavimo dokumentai | nuolat | SB | Administracija | 40 | 20 | 4.7
|  | 01.02.01.03 | Visuomeninių erdvių architektūrinių projektų parengimas | Projektai skirti projektuoti viešąsias erdves, kraštovaizdį ir urbanistines struktūras | nuolat | SB | Administracija | 20 | 2.5 | 0
|  | 01.02.01.04 | Strateginio pasekmių aplinkai vertinimų (SPAV), poveikio visuomenės sveikatai vertinimų (PVSV), poveikio aplinkai vertinimų(PAV) atlikimas, galimybių studijos | Savivaldybės rengiamų kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų SPAV, PAV procedūros, statinio projektų PAV, PVSV procedūros | nuolat | SB | Administracija | 15 | 21.3 | 10.5988
|  | 01.02.01.11 | Vilniaus rajono teritorijų planavimo dokumentų archyvo elektroninės bazės sukūrimas (Duomenų bazių programinė įranga ir paslaugos) | Detaliųjų planų ir kitų teritorijų planavimo dokumentų skenavimas, apdorojimas ir integravimas į esamą duomenų bazę, naujos GIS programinės įrangos pirkimas, esamos atnaujinimas | nuolat | SB | Administracija | 30 | 30 | 23.41
|  | 01.02.01.12 | Geoferencinių pagrindų sukūrimas ir atnaujinimas, duomenų įdiegimas į Vilniaus rajono GIS duomenų bazę | Teritorijos georeferencinio pagrindo kūrimas, patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų įdiegimas į sistemą, teminių planų/žemėlapių sudarymas | nuolat | SB | Administracija | 20 | 20 | 8.35
|  | 01.02.01.13 | Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano stebėsena | Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsena | nuolat | SB | Administracija | 20 | 0 | 0
|  | 01.02.01.20 | Vilniaus rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo ar keitimo planai | Vilniaus rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo ar keitimo planai | nuolat | SB | Administracija | 10 | 6.2 | 6.13
|  | 01.02.01.21 | Žemės kadastras ir geodezija | Žemės sklypų kadastriniai matavimai, topografiniai tyrimai | nuolat | SB | Administracija | 20 | 59.8 | 55.43
|  | 01.02.01.25 | Erdvinių duomenų tvarkymas | Toponuotraukų, dokumentų duomenų tvarkymas | nuolat | VB | Administracija | 150 | 78.6 | 68.67
|  | Parengti teritorijų planavimo ir kitus dokumentus, reikalingus rajono infrastruktūros išvystymui - iš viso: | [5 empty] | 325 | 238.4 | 177.2888
| 01.02.02 | 01.02.02.01 | SVV įmonių rėmimas | Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondas skirtas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, įregistruotiems ir vykdantiems veiklą Savivaldybės teritorijoje finansiškai remti. | nuolat | SB | Administracija | 40 | 50 | 49.996
|  | 01.02.02.02 | VVG projektai | Išlaidos susijusios su Vilniaus rajono vietos veiklos grupės strategijos įgyvendinimu | nuolat | SB, ES | Administracija | 10 | 93.7 | 93.25
|  | Skatinti smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonių steigimąsi ir plėtrą - iš viso: | [5 empty] | 50 | 143.7 | 143.246
| 01.02.03 | 01.02.03.01 | Mažinti sektorinę ir profesinę darbo rinkos segregaciją pagal lytį. | - | nuolat | SB | Administracija | 0 | 0 | 0
|  | 01.02.03.02 | Didinti moterų, ypač kaimo, galimybes imtis verslo ir jį plėtoti. | - | nuolat | SB | Administracija | 0 | 0 | 0
|  | Moterų ir vyrų vienodų galimybių skatinimas užimtumo ir darbo srityje - iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Sudaryti palankias sąlygas investicijų pritraukimui į rajoną ir gyventojų verslumo plėtojimuisi - iš viso: | [6 empty] | 375 | 382.1 | 320.5348