### PATVIRTINTA

Vilniaus rajono

savivaldybės tarybos

2024 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T3-380

**2 lentelė**

01 Ekonominio konkurencingumo didinimo **PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ**

*(programos pavadinimas)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strateginio tikslo kodas | Programos kodas | Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Vertinimo kriterijaus kodas | Vertinimo kriterijaus pavadinimas | 2023-ųjų metų planas | 2023-ųjų metų fakto reikšmė | Paaiškinimas dėl nukrypimo nuo vertinimo plano |
| **Efekto kriterijus (-ai)** | | | | | | | | |
| 01 | 01 |  |  | E-01-1 | Tiesioginių užsienio investicijų (TUI), tenkančių 1 gyventojui, santykis su šalies rodikliu (proc.) | 51 | Statistikos departamente nėra dar duomenų už 2023 m. | 2022-ųjų metų fakto reikšmė – 49 |
| 01 | 01 |  |  | E-01-2 | Bendroji žemės ūkio produkcija to meto kainomis, tenkanti 1 gyventojui (tūkst. EUR) | 0,6 | 1,6 | BŽŪP išaugo iki 158,2 mln. Eur (vietoje buvusių 64,7 mln. ) |
| **Rezultato kriterijus (-ai)** | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 01 |  | R-01.01-1 | Įgyvendintų kaimo gyvenamosios aplinkos gerinimo priemonių / projektų skaičius (vnt.) | 3 | 2 | Rudaminos kaimo turgavietės rekonstrukcija dar nebaigta |
| 01 | 01 | 01 |  | R-01.01-2 | Atnaujintų melioracijos sistemų (griovių) dalis nuo visų melioracijos sistemų (proc.) | 8,5 | 6,2 | Darbai buvo vykdomi pagal gyventojų prašymus ir gautą finansavimą |
| 01 | 01 | 02 |  | R-01-02-1 | Patenkintų SVV prašymų paramai gauti dalis nuo visų gautų prašymų (proc.) | 100 | 77 |  |