## 02 Švietimo kokybės ir priei...
PATVIRTINTA Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 15 d. sprendimu Nr. T3-277
1 lentelė 2022-2024 METŲ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMO PROGRAMOS NR. 02 2022 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Tikslas | Uždavinys | Priemonė |  |  | Planinis terminas | Finansavimo šaltinis | Asignavimų valdytojas
|  | Kodas | Pavadinimas | Aprašymas |  |  |  | 2022 m. planuotos išlaidos (pagal 2022-2024 m. SVP) | Patvirtinti 2022 metų asignavimai (pagal 2023-2025 m. SVP) | 2022 metais panaudotos lėšos
[8 empty] | tūkst. Eur. | tūkst. Eur. | tūkst. Eur.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
02.01 | 02.01.01 | 02.01.01.01 | Ugdymo proceso organizavimas ir ugdymo aplinkos gerinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose bei mokyklose-darželiuose | Kokybiško vaikų ir mokinių ugdymo užtikrinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir mokyklose-darželiuose bei ugdymo sąlygų gerinimas juose (naujų ugdymo priemonių, įrangos, baldų atnaujinimas, patalpų, teritorijų priežiūra, remontas ir išlaikymas, pedagogų ir kitų darbuotojų darbo apmokėjimas bei kvalifikacijos kėlimas) | nuolat | MK, SB, KD, BĮ, VB | Administracija | 10633 | 10214.6 | 10996.5
|  | 02.01.01.03 | Ugdymo proceso organizavimas ir ugdymo aplinkos gerinimas pradinėse mokyklose | Kokybiško vaikų ir mokinių ugdymo užtikrinimas pradinėse mokyklose bei ugdymo sąlygų gerinimas jose (naujų ugdymo priemonių, įrangos, baldų atnaujinimas, patalpų, teritorijų priežiūra, remontas ir išlaikymas, pedagogų ir kitų darbuotojų darbo apmokėjimas bei kvalifikacijos kėlimas) | nuolat | MK, SB, KD, BĮ | Administracija | 141.1 | 148.9 | 104.4
|  | 02.01.01.04 | Ugdymo proceso organizavimas ir ugdymo aplinkos gerinimas pagrindinėse mokyklose | Kokybiško vaikų ir mokinių ugdymo užtikrinimas pagrindinėse mokyklose bei ugdymo sąlygų gerinimas jose (naujų ugdymo priemonių, įrangos, baldų atnaujinimas, patalpų, teritorijų priežiūra, remontas ir išlaikymas, pedagogų ir kitų darbuotojų darbo apmokėjimas bei kvalifikacijos kėlimas) | nuolat | MK, SB, KD, BĮ,VB | Administracija | 7669.6 | 8308.4 | 6361.8
|  | 02.01.01.05 | Ugdymo proceso organizavimas ir ugdymo aplinkos gerinimas gimnazijose | Kokybiško vaikų ir mokinių ugdymo užtikrinimas gimnazijose bei ugdymo sąlygų gerinimas jose (naujų ugdymo priemonių, įrangos, baldų atnaujinimas, patalpų, teritorijų priežiūra, remontas ir išlaikymas, pedagogų ir kitų darbuotojų darbo apmokėjimas bei kvalifikacijos kėlimas) | nuolat | MK, SB, KD, BĮ, VB | Administracija | 31362.2 | 34254.5 | 36408.9
|  | 02.01.01.09 | Kompensacija už mokinių pavėžėjimą | Vadovaujantis Transporto lengvatų bei Švietimo įstatymais mokinių, gyvenančių kaimuose, miesteliuose toliau nei 3 km nuo mokyklos, bei neįgalių vaikų ir mokinių nemokamo pavėžėjimo į mokyklą ir atgal užtikrinimas | nuolat | SB | Administracija | 525 | 330 | 796.2
|  | 02.01.01.10 | Mokymosi pasiekimų patikrinimo organizavimas ir vykdymas | Valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas gimnazijose, mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimas bei apeliacijų nagrinėjimas | nuolat | MK | Administracija | 15.3 | 15.6 | 15.6
|  | 02.01.01.11 | Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų veiklos organizavimas ir ugdymo aplinkos gerinimas | Kokybiško mokinių ugdymo užtikrinimas meno, muzikos ir sporto mokyklose bei mokinių ugdymo sąlygų gerinimas jose (naujų ugdymo priemonių, įrangos, baldų atnaujinimas, patalpų, teritorijų priežiūra, remontas ir išlaikymas, pedagogų ir kitų darbuotojų darbo apmokėjimas bei kvalifikacijos kėlimas) | nuolat | BĮ, MK, SB, ES, VB | Administracija | 1896.1 | 1980.4 | 1774.2
|  | 02.01.01.13 | Mokinių vasaros poilsio organizavimas | Pagal Mokinių vasaros poilsio programų konkursą dieninių, išvažiuojamųjų, sporto bei kūrybinių vasaros stovyklų finansavimas | nuolat | SB | Administracija | 25 | 25 | 47.2
|  | 02.01.01.14 | Formalųji švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti | Meno, muzikos ir sporto mokyklų mokytojų bei trenerių darbo ir socialinio draudimo apmokėjimas | nuolat | MK | Administracija | 173.3 | 189.4 | 189.3
|  | 02.01.01.16 | Ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti; pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui , ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo kokybei ir prieinamumui užtikrinti (tarp jų ir mokyti namuose), ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo formų įvairovei diegti; finansuoti užsienio kalbų mokymuisi laikinosiose grupėse, mažesnėse už numatytąsias švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamuose pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosiuose ugdymo planuose; finansuoti priemonėms, skirtoms mokinių iš nepalankios socialinės, ekonominės ir kultūrinės aplinkos mokymosi skirtumams sumažinti. | Mokytojų darbo apmokėjimas švietimo įstaigose didinant švietimo prieinamumą bei ugdymo formų įvairovę | nuolat | MK | Administracija | 581.6 | 654.1 | 0
|  | 02.01.01.18 | Socialinės apsaugos, kultūros, švietimo rėmimo fondas | - | nuolat | SB | Administracija | 25 | 31.3 | 44.1
|  | 02.01.01.19 | Švietimo pagalba | Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos užtikrinimas bei darbo sąlygų gerinimas | nuolat | SB, MK, BĮ | Vilniaus rajono pedagoninė psichologinė tarnyba | 322 | 419.4 | 421.2
|  | 02.01.01.25 | Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos pastato ir ugdymo aplinkos modernizavimas | Suremontuoti patalpas, sutvarkyti aplinką, įsigyti baldus ir įrangą. | 2018 -2022 | SB, VB, ES | Administracija | 300 | 320 | 91.4
|  | 02.01.01.27 | Vilniaus r. Skaidiškių mokyklos-darželio pastato modernizavimas | Suremontuoti vidaus patalpas. | 2022 -2025 | SB | Administracija | 0 | 0 | 0
|  | 02.01.01.31 | Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimas | Bendrojo ugdymo švietimo įstaigų mokinių kūrybiškumo bei saviraiškos poreikių tenkinimas neatlygintinai pasirinkus papildomas dailės, kalbų, sporto, šokių, techninės kūrybos, sveikos gyvensenos, pilietiškumo, socialinio ugdymo ir kitas neformaliojo vaikų švietimo programas. | 2022 - 2024 | VB | Administracija | 576.7 | 576.7 | 496.4
|  | 02.01.01.34 | Vilniaus r. Rukainių gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas | Suremontuoti patalpas, įsigyti baldus ir įrangą | 2018 -2022 | ES, SB | Administracija | 0 | 0 | 0
|  | 02.01.01.35 | Vilniaus r. Pagirių ,,Pelėdžiuko" vaikų darželio ugdymo prieinamumo didinimas | Įsteigti naujas 6 grupes, įrengti priestatą | 2018 -2022 | ES, SB | Administracija | 10 | 0 | 0
|  | 02.01.01.36 | Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius | - | nuolat | VB | Administracija | 31.2 | 31.2 | 31.2
|  | 02.01.01.37 | Kitoms švietimo reikmėms | Priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir kitas švietimo įstaigas centralizuotos informacinės sistemos diegimas, palaikymas ir priežiūra. Švietimo įstaigų remontai bei kitos švietimo reikmės. | nuolat | SB, KD | Administracija | 584 | 750 | 0
|  | 02.01.01.38 | Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kelionės išlaidų kompensavimas | Kelionės išlaidų kompensavimas į mokyklą ir atgal. | nuolat | SB | Administracija | 250 | 250 | 380.2
|  | 02.01.01.39 | Kokybės krepšelis | Projekto ,,Kokybės krepšelis" dotacija Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų mokinių pasiekimams gerinti (mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamąjai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt.) | 2022 -2023 | ES, SB | Švietimo įstaigos | 273.8 | 538.5 | 505.63
|  | 02.01.01.40 | Skaitmeninio ugdymo plėtra | Specialioji tikslinė dotacija, skirta Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų skaitmeninio ugdymo plėtrai: skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms bei informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti, mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti pagal skaitmeninio raštingumo programas. | 2022 -2024 | MK | Švietimo įstaigos | 258.8 | 0 | 0
|  | Užtikrinti, kad rajono ugdymo įstaigų tinklas patenkintų gyventojų poreikius - iš viso: | [5 empty] | 55653.7 | 59038 | 58664.23
| 02.01.02 | 02.01.02.17 | Vilniaus r. Riešės šv. Faustinos Kovalskos pagrindinės mokyklos pastatų modernizavimas | Mokyklos pastato ir priestato renovacija Riešės sen. | 2018 -2020 | ES, SB | Administracija | 0 | 0 | 8.8
|  | 02.01.02.22 | Vilniaus r. Valčiūnų vaikų lopšelio-darželio pastato ir ugdymo aplinkos modernizavimas | Apšiltinti pastatą, suremontuoti vidaus patalpas, sutvarkyti aplinką. | 2022 | SB, ES,VB | Administracija | 750 | 670 | 591.7
|  | 02.01.02.26 | Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos modernizavimas su aktų salės ir muzikos mokyklos pastatų statyba | Apšiltinti pastatą, sutvarkyti aplinką, pastatyti aktų salės ir muzikos mokyklos priestatus | 2017 -2025 | SB, VB | Administracija | 1000 | 1100 | 1111
|  | 02.01.02.27 | Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos renovacija | Mokyklos pastato renovacija | 2019 -2021 | SB, VB | Administracija | 0 | 0 | 0
|  | 02.01.02.30 | Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos sporto aikštyno įrengimas | Aikštyno statybos darbai | 2021 | SB, VB | Administracija | 0 | 0 | 0
|  | 02.01.02.31 | Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos pastato modernizavimas | Apšiltinti pastatą, suremontuoti vidaus patalpas | 2020 -2022 | VB, SB, KF | Administracija | 450 | 350 | 372.9
|  | 02.01.02.32 | Vilniaus r. Lavoriškių Stepono Batoro gimnazijos ikimokyklinio ugdymo pastato priestato salei statyba | Įrengta salė | 2020 -2025 | SB | Administracija | 5 | 0 | 0
|  | 02.01.02.37 | Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos sporto salės statyba | Pastatytas mokyklos priestatas | 2018 -2024 | SB, KT | Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazija, Administracija | 1000 | 743 | 541.2
|  | 02.01.02.40 | Vilniaus r. Vaidotų mokyklos-darželio ,,Margaspalvis aitvarėlis" renovacija ir modernizavimas | Apšiltinti pastatą, suremontuoti vidaus patalpas. | 2019 -2022 | SB | Administracija | 600 | 375 | 475
|  | 02.01.02.41 | Vilniaus r. Valčiūnų gimnazijos pastato, Vilniaus r. sav., Juodšilių sen., Valčiūnų k., Draugystės g. 17, atnaujinimas (modernizavimas) | Pastato pilna modernizacija | 2019 -2023 | SB, VB, ES | Administracija, Valčiūnų gimnazija | 200 | 0 | 5.7
|  | 02.01.02.42 | Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelio-darželio modernizavimas | Suremontuoti patalpas, sutvarkyti aplinką. | 2020 -2025 | SB | Administracija, Nemenčinės vaikų lopšelis darželis | 0 | 0 | 0
|  | 02.01.02.43 | Vilniaus r. Buivydžių Tadeušo Konvickio gimnazijos pastato renovacija, katilinės remontas | Apšiltinti pastatą, suremontuoti vidaus patalpas ir katilinę. | 2020 -2026 | SB | Administracija | 10 | 15 | 22.9
|  | 02.01.02.44 | Vilniaus r. Avižienių gimnazijos sporto aikštyno įrengimas, priestato statyba | Aikštyno statybos darbai. Siekiant ugdymo aplinkos plėtros ir įgyvendinant Tūkstantmečio mokyklų programą pastatyti Avižienių gimnazijos pastato priestatą su STEAM laboratorijomis. | 2018 -2025 | SB, ES, VB | Administracija, Avižienių gimnazija | 50 | 0 | 0
|  | 02.01.02.46 | Vilniaus r. Didžiosios Riešės vaikų darželio statyba | Darželio statybos darbai | 2019-2024 | SB | Administracija | 1000 | 900 | 900
|  | 02.01.02.47 | Vilniaus r. Zujūnų gimnazijos sporto aikštyno įrengimas | Sporto aikštyno įrengimas ir teritorijos sutvarkymas | 2020 -2021 | SB | Administracija, Vilniaus r. Zujūnų gimnazija | 0 | 0 | 0
|  | 02.01.02.48 | Vilniaus r. Riešės šv. Faustinos Kovalskos pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcija, praplečiant pastatą | Mokyklos pastato apšiltinimas ir rekonstrukcija praplečiant pastatą, vidaus patalpų modernizavimas. | 2021 -2025 | SB, Privačios lėšos (PPP) | Administracija | 10 | 10 | 0
|  | 02.01.02.49 | Vilniaus r. Eitminiškių pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcija | Rekonstrukcijos darbai | 2022 -2025 | SB | Administracija | 30 | 31 | 30.3
|  | 02.01.02.50 | Vilniaus r. Zujūnų gimnazijos Čekoniškių pagrindinio ugdymo skyriaus pastato atnaujinimas (modernizavimas) | Atnaujinimo darbai | 2022 -2025 | ES, VB, SB | Administracija | 10 | 0 | 0
|  | 02.01.02.51 | Ikimokyklinių grupių įrengimas, adresu Mokyklos g. 6, Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. | Bus suformuotas sklypas savivaldybės švietimo, socialinio būsto ir sveikatos sričių funkcijoms vykdyti, keičiant bendrabučio (unik. Nr. 4198-5068-1012), esančio Mokyklos g. 6, Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. (kad. Nr. 4103/0300:2002) paskirtį į daugiabutį gyvenamąjį namą pastatą, numatant vaikų darželio ir greitosios medicinos pagalbos stoties įrengimą formuojant atskirus turtinius vienetus. Bendrabučio pastato 1 aukšte planuojama įrengti 3 ikimokyklines grupės, 60 vaikų. Sklypo teritorijoje planuojama įrengti vaikų žaidimo aikšteles, automobilių stovėjimo vietas, teritoriją aptverti. | 2022 -2024 | ES, SB | Administracija | 20 | 0 | 0
|  | 02.01.02.52 | Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos ugdymo aplinkos plėtra | Pastatyti Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos pastato priestatą, siekant ugdymo aplinkos plėtros | 2022 -2025 | SB, VB, ES | Administracija | 50 | 0 | 0
|  | 02.01.02.53 | Vilniaus r. Rudaminos lopšelio-darželio patalpų modernizavimas | Buvusių Vilniaus r. Rudaminos meno mokyklos patalpų pertvarkymas į ikimokyklinio ugdymo grupių patalpas. | 2022-2024 | SB | Administracija, BĮ | 12 | 0 | 0
|  | 02.01.02.54 | Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos mokymosi erdvių modernizavimas | Planuojamas patalpų remontas, šildymo sistemos ir elektros instaliacijos keitimas. | 2022 -2025 | SB, VB, ES | Administracija, BĮ | 0 | 0 | 2.5
|  | 02.01.02.55 | Vilniaus r. Avižienių gimnazijos Dūkštų pagrindinio ugdymo skyriaus pastato atnaujinimas (modernizavimas) | Atnaujinti mokyklos pastatą | 2022-2024 | SB, VB, ES | Administracija | 0 | 0 | 6.9
|  | 02.01.02.56 | Vilniaus r. Avižienių gimnazijos Dūkštų pagrindinio ugdymo skyriaus pastato, Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Dūkštų k., Pijorų g. 3, atnaujinimas (modernizavimas) ikimokyklinio ugdymo grupėms | Atnaujinti pastatą ikimokyklinio ugdymo grupėms | 2022-2024 | SB, VB, ES | Administracija | 0 | 0 | 2.4
|  | 02.01.02.57 | Vilniaus r. Egliškių šv. Jono Bosko gimnazijos II etapo B korpuso statyba ir teritorijos sutvarkymas | Gimnazijos II etapo statybos darbai | 2022-2024 | SB | Administracija | 800 | 0 | 0
|  | Gerinti ugdymo paslaugų kokybę - iš viso: | [5 empty] | 5997 | 4194 | 4071.3
| Užtikrinti sklandų ugdymo procesą rajono ugdymo įstaigose - iš viso: | [6 empty] | 61650.7 | 63232 | 62735.53