## 01 Ekonominio konkurencingu (2)
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T3-179 Priedas Nr. 1
2021-2023 METŲ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS EKONOMINIO KONKURENCINGUMO DIDINIMO PROGRAMOS NR. 01 2021 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Tikslas | Uždavinys | Priemonė |  |  | Planinis terminas | Finansavimo šaltinis | Asignavimų valdytojas
|  | Kodas | Pavadinimas | Aprašymas | 2021-01-01 - 2023-12-31 |  |  | 2021 m. planuotos išlaidos (pagal 2021-2023 m. SVP) | Patvirtinti 2021 metų asignavimai (pagal 2022-2024 m. SVP) | 2021 metais panaudotos lėšos
[8 empty] | tūkst. Eur. | tūkst. Eur. | tūkst. Eur.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  | 01.01.01.26 | Nemenčinės miesto viešųjų erdvių sutvarkymas: pagrindinės miesto aikštės, šaligatvių, turgavietės. | Bus įrengta: pagrindinė miesto aikštė – Švenčionių g. 11, turgavietė – Švenčionių g. 21A,parkavimo aikštelė - Švenčionių g. , šaligatviai - Bažnyčios g. | 2021-01-01 - 2023-12-31 | ES, SB, VB | Administracija | 500 | 35 | 15
|  | 01.01.01.27 | Kompleksiškas Juodšilių gyvenvietės sutvarkymas: sporto aikštyno sutvarkymas, pėsčiųjų takų ir viešųjų erdvių patrauklumo didinimas | Bus įrengtas Juodšilių kaimo sporto aikštynas, Juodšilių kaimo viešoji erdvė su vaikų žaidimo aikštele, priėjimo takas prie aikštyno ir įrengti Juodšilių kaimo dviračių/pėsčiųjų takai, įsigytas techninis projektas | 2021-01-01 - 2023-12-31 | ES, SB, VB | Administracija, Juodšilių sen. | 700 | 4 | 151.4
|  | 01.01.01.28 | Kompleksiškas Maišiagalos miestelio viešųjų erdvių: prekyvietės, skvero, sporto aikštyno sutvarkymas | Bus įrengtas Maišiagalos miestelio sporto aikštynas Maišiagalos miestelio viešoji erdvė Maišiagalos miestelio turgavietė Maišiagalos miestelio Jogailos g. infrastruktūra, įsigytas techninis projektas | 2021-01-01 - 2023-12-31 | ES, SB, VB | Administracija, Maišiagalos sen. | 200 | 148 | 132.86
|  | 01.01.01.29 | Kompleksiškas Nemenčinės miesto sutvarkymas pritaikant bendruomenės poreikiams: sporto aikštyno, esančio A. Mickevičiaus g. 20 sutvarkymas, pėsčiųjų-dviračių takų ir viešųjų erdvių įrengimas | Bus įrengtas Nemenčinės miesto sporto aikštynas, ir įrengti pėsčiųjų-dviračių takai bei įsigytas techninis projektas | 2021-01-01 - 2023-12-31 | ES, SB, VB | Administracija | 1000 | 65 | 1070.63
|  | 01.01.01.33 | Lietuvos Tūkstantmečio poilsio parko, esančio Vilniaus rajono Marijampolio seniūnijos Marijampolio kaime, sutvarkymas | Projekto metu planuojama sutvarkyti Lietuvos Tūkstantmečio poilsio parką, esantį Marijampolio kaime. Bus įrengti pėsčiųjų takai, medinis tiltelis, sporto ir aktyvaus poilsio įranga – krepšinio ir vaikų žaidimo aikštelės bei rekreaciniai statiniai ir įranga (informaciniai stendai, suolai prie takų, pavėsinės su lauko baldais, laužavietė, šiukšliadėžės), TP įsigijimas | 2020-01-01 - 2022-12-31 | ES, SB | Administracija, Marijampolio sen | 75 | 75 | 71.65
|  | 01.01.01.34 | Poilsio zonos įrengimas Vilniaus r. Pagirių sen. Mažųjų ir Didžiųjų Lygainių kaimuose | Projektu metu bus įrengta poilsio zona Mažųjų ir Didžiųjų Lygainių kaimuose. Bus įrengtas medinis pėsčiųjų takas bei lieptas, sporto ir aktyvaus poilsio įranga – tinklinio ir vaikų žaidimo aikštelės, apželdinta teritorija, sumontuota mažoji architektūra, TP įsigijimas | 2021-01-01 - 2023-12-31 | ES, SB | Administracija, Pagirių sen. | 1.5 | 1.1 | 1.07
|  | 01.01.01.35 | Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro Savičiūnų skyriaus pastato rekonstrukcija, pritaikant bendruomenės poreikiams | Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruotas esamas kultūros centro pastatas Savičiūnų kaime, TP įsigijimas | 2021-01-01 - 2023-12-31 | ES, SB | Administracija, RDKC | 0 | 0 | 0
|  | 01.01.01.37 | Kapinių įrengimas Vilniaus rajono Rudaminos seniūnijos Totoriškių kaime | Planuojama sutvarkyti 2.35 ha žemės sklypą įrengiant naujas kapines. Įgyvendinant veiklą, bus įrengtas privažiavimas į žemės sklypą ir automobilių stovėjimo vietas, suformuotas teritorijos projektinis paviršius, įrengti takai, įrengtas drenažo vandens šulinis, aptverta ir apželdinta sklypo teritorija. | 2021-01-01 - 2023-12-31 | ES, SB | Administracija, Rudaminos sen | 0 | 0 | 0
|  | 01.01.01.38 | Universalaus daugiafunkcio centro įrengimas Vilniaus r. Marijampolio sen. Marijampolio k. | Projekto įgyvendinimo metu siekiama pagerinti Marijampolio kaimo bendruomeninę infrastruktūrą, rekonstruojant esamą kultūros centro pastatą, buvo įsigytas TP | 2021-01-01 - 2023-12-31 | ES, SB | Administracija, Marijampolio sen. | 25 | 25 | 24.5
|  | 01.01.01.39 | Sporto aikštyno įrengimas Vilniaus rajono Mickūnų seniūnijos Mickūnų miestelyje | Planuojama įrengti sporto aikštyną (futbolo, krepšinio aikštelės). | 2021-01-01 - 2023-12-31 | ES, SB | Administracija | 5 | 5 | 0
|  | 01.01.01.40 | Vilniaus rajono Paberžės seniūnijos Glitiškių kaimo sporto aikštyno įrengimas, pritaikant bendruomenės poreikiams | Projektu siekiama įrengti sporto aikštyną (krepšinio, tinklinio/teniso aikšteles, badmintono aikštelę, vaikų žaidimų aikštelę) ir sporto aikštyno aptvėrimą, buvo įsigytas TP | 2021-01-01 - 2023-12-31 | SB, ES | Administracija, Paberžės sen. | 0 | 5 | 0
|  | 01.01.01.41 | Sporto aikštyno įrengimas Vilniaus rajono Marijampolio seniūnijos Marijampolio kaime | Planuojama įrengti sporto aikštyną (bėgimo takus, krepšinio aikštelę) ir aikštyno aptvėrimą, bus įsigytas TP | 2021-01-01 - 2023-12-31 | SB, ES | Administracija | 0 | 0 | 0
|  | 01.01.01.42 | Sporto aikštyno įrengimas Vilniaus rajono Medininkų seniūnijos Medininkų kaime | Projekto metu planuojama įrengti sporto aikštyną (krepšinio, futbolo aikšteles), bus įsigytas TP | 2021-01-01 - 2023-12-31 | SB, ES | Administracija | 5 | 5 | 1.2
|  | 01.01.01.43 | Sporto aikštyno įrengimas bei viešosios erdvės sutvarkymas Vilniaus r. Lavoriškių sen. Lavoriškių k. | Projekto metu bus įrengtas sporto aikštynas (krepšinio, futbolo su bėgimo takais, šuolis į tolį aikštelės) bei sutvarkyta viešoji erdvė prie upelės miško teritorijoje (vaikų žaidimų aikštelė, apšviestas pėsčiųjų takas, rekreaciniai statiniai, informaciniai stendai, suolai prie tako, šiukšliadėžės).Bus įsigytas viešosios erdvės TP | 2021-01-01 - 2023-12-31 | SB, ES | Administracija, Lavoriškių sen. | 0 | 0 | 0
|  | 01.01.01.46 | Sporto aikštyno įrengimas Vilniaus r. Paberžės sen., Paberžės k., pritaikant bendruomenės poreikiams | Techninio projekto parengimas, ekspertizė, sporto aikštyno įrengimas | 2021-01-01 - 2023-12-31 | SB, ES | Administracija | 0 | 0 | 0
|  | 01.01.01.47 | Rudaminos kaimo turgavietės rekonstrukcija, užtikrinant ūkininkų ir smulkaus verslo skatinimą | Turgavietės rekonstrukcija, TP parengimas | 2021-01-01 - 2023-12-31 | ES, SB | Administracija | 800 | 11 | 9.98
|  | 01.01.01.48 | Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas | Tikslas – skatinti bendruomenių savarankiškumą tenkinant socialinius gyventojų poreikius, stiprinti gyventojų sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl gyventojų socialinių poreikių tenkinimo. | 2021-01-01 - 2023-12-31 | VB | Administracija | 69 | 70.6 | 70.6
|  | Pritaikyti esamus ir kurti naujus infrastruktūros objektus atitinkančius bendruomenės poreikius - iš viso: | [5 empty] | 3380.5 | 449.7 | 1548.89
| 01.01.02 | 01.01.02.01 | Vandens kėlimo stočių išlaikymas | Siurblinė eksploatacija ir suvartotos elektros energijos išlaidų apmokėjimas | 2021-01-01 - 2023-12-31 | VB | Administracija | 25 | 25 | 19.8
|  | 01.01.02.02 | Melioracijos statinių ir melioruotos žemės kadastro tvarkymas | Melioracijos statinių ir melioruotos žemės kadastro tvarkymas | 2021-01-01 - 2023-12-31 | VB | Administracija | 2 | 1.9 | 1.9
|  | 01.01.02.03 | ESRI programinės įrangos ArcView garantija ir techninis aptarnavimas | ESRI programinės įrangos ArcView garantija ir techninis aptarnavimas | 2021-01-01 - 2023-12-31 | VB, SB | Administracija | 15 | 15 | 10.2
|  | 01.01.02.04 | Hidrotechnikos statinių avarinių gedimų pašalinimas | Tiltų, pralaidų, užtvankų, hidromazgų, hidrotechninių statinių, drenažo didelio skersmens avariniai gedimai | 2021-01-01 - 2023-12-31 | SB, VB | Administracija | 70 | 10 | 64
|  | 01.01.02.07 | Vilniaus rajono Sužionių ir Pagirių seniūnijų melioracijos statinių rekonstravimas | Melioracijos tiltų rekonstravimas | 2021-01-01 - 2023-12-31 | SB | Administracija | 0 | 0 | 0
|  | Vykdyti nuolatinę melioracijos įrenginių priežiūrą - iš viso: | [5 empty] | 112 | 51.9 | 95.9
| 01.01.03 | 01.01.03.01 | Melioracijos sistemų remonto darbai ir techninė priežiūra | Melioracijos drenažo rinktuvų d-125 mm ir didesnio skersmens, ir kitų melioracijos balanse esamų statinių remontas | 2021-01-01 - 2023-12-31 | VB, SB | Administracija | 75 | 40 | 0
|  | 01.01.03.02 | Projektavimo darbai ir ekspertizės | Melioracijos projektų parengimas ir jų ekspertizė | 2021-01-01 - 2023-12-31 | VB,SB | Administracija | 16 | 0 | 0
|  | 01.01.03.03 | Melioracijos statinių priežiūra | Melioracijos griovių ir sureguliuotų upių remontas ir priežiūra | 2021-01-01 - 2023-12-31 | VB, SB | Administracija | 333 | 241.1 | 291.2
|  | Remontuoti ir prižiūrėti magistralinius melioracijos griovius ir juose esančius statinius - iš viso: | [5 empty] | 424 | 281.1 | 291.2
| 01.01.04 | 01.01.04.02 | Keleivių vežimo paslaugos | Keleivių vežimas priemiestiniais maršrutais ir kontrolė | 2021-01-01 - 2023-12-31 | SB | Administracija | 1000 | 1000 | 1484.7
|  | 01.01.04.03 | Pastatų ir kitų objektų teisinė registracija ir inventorizacija | Nekilnojamo turto registro duomenų nuolatinis papildymas aktualia informacija | 2021-01-01 - 2023-12-31 | SB | Administracija | 40 | 40 | 22.3
|  | 01.01.04.04 | Gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų remontas | Tinkamai prižiūrėti turtą | 2021-01-01 - 2023-12-31 | SB; BĮ | Administracija | 160 | 99.8 | 93.5
|  | 01.01.04.06 | Subsidijų už vandens tiekimą teikimas | Savivaldybės suteiktos subsidijos už šilumos ir vandens tiekimą | 2021-01-01 - 2023-12-31 | SB | Administracija | 525 | 525 | 586
|  | Tinkamai prižiūrėti turtą bei mažinti gyventojų mokestinę naštą - iš viso: | [5 empty] | 1725 | 1664.8 | 2186.5
| Vystyti kaimo vietoves, sudarant galimybes gyventojų socialiniam ir ekonominiam aktyvumui - iš viso: | [6 empty] | 5641.5 | 2447.5 | 4122.49
01.02 | 01.02.01 | 01.02.01.01 | Teritorijų planavimo dokumentų rengimas | Kompleksinio ir specialiojo (vietovės lygmens bendrieji , detalieji, gyvulininkystės plėtros specialusis ir kt.) teritorijoų planavimo dokumentai | 2021-01-01 - 2023-12-31 | SB | Administracija | 34.5 | 3.63 | 3.63
|  | 01.02.01.03 | Visuomeninių erdvių architektūrinių projektų parengimas | Projektai skirti projektuoti viešąsias erdves, kraštovaizdį ir urbanistines struktūras | 2021-01-01 - 2023-12-31 | SB | Administracija | 3.5 | 0 | 0
|  | 01.02.01.04 | Strateginio pasekmių aplinkai vertinimų (SPAV), poveikio visuomenės sveikatai vertinimų (PVSV), poveikio aplinkai vertinimų(PAV) atlikimas, galimybių studijos | Savivaldybės rengiamų kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų SPAV, PAV procedūros, statinio projektų PAV, PVSV procedūros | 2021-01-01 - 2023-12-31 | SB | Administracija | 5.6 | 0 | 0
|  | 01.02.01.11 | Vilniaus rajono teritorijų planavimo dokumentų archyvo elektroninės bazės sukūrimas (Duomenų bazių programinė įranga ir paslaugos) | Detaliųjų planų ir kitų teritorijų planavimo dokumentų skenavimas, apdorojimas ir integravimas į esamą duomenų bazę, naujos GIS programinės įrangos pirkimas, esamos atnaujinimas | 2021-01-01 - 2023-12-31 | SB | Administracija | 26.4 | 20.24 | 20.24
|  | 01.02.01.12 | Geoferencinių pagrindų sukūrimas ir atnaujinimas, duomenų įdiegimas į Vilniaus rajono GIS duomenų bazę | Teritorijos georeferencinio pagrindo kūrimas, patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų įdiegimas į sistemą, teminių planų/žemėlapių sudarymas | 2021-01-01 - 2023-12-31 | SB | Administracija | 0 | 10 | 10
|  | 01.02.01.13 | Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano stebėsena | Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsena | 2021-01-01 - 2023-12-31 | SB | Administracija | 0 | 0 | 0
|  | 01.02.01.20 | Vilniaus rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo ar keitimo planai | Vilniaus rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo ar keitimo planai | 2021-01-01 - 2023-12-31 | SB | Administracija | 0 | 0 | 0
|  | 01.02.01.21 | Žemės kadastras ir geodezija | Žemės sklypų kadastriniai matavimai, topografiniai tyrimai | 2021-01-01 - 2023-12-31 | SB | Administracija | 19 | 19 | 19.6
|  | 01.02.01.25 | Erdvinių duomenų tvarkymas | Toponuotraukų, dokumentų duomenų tvarkymas | 2021-01-01 - 2023-12-31 | VB | Administracija | 148.6 | 148.6 | 69.2
|  | Parengti teritorijų planavimo ir kitus dokumentus, reikalingus rajono infrastruktūros išvystymui - iš viso: | [5 empty] | 237.6 | 201.47 | 122.67
| 01.02.02 | 01.02.02.01 | SVV įmonių rėmimas | Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondas skirtas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, įregistruotiems ir vykdantiems veiklą Savivaldybės teritorijoje finansiškai remti. | 2021-01-01 - 2023-12-31 | SB | Administracija | 40 | 40 | 46
|  | 01.02.02.02 | VVG projektai | Išlaidos susijusios su Vilniaus rajono vietos veiklos grupės strategijos įgyvendinimu | 2021-01-01 - 2023-12-31 | SB, ES | Administracija | 400 | 150 | 246
|  | Skatinti smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonių steigimąsi ir plėtrą - iš viso: | [5 empty] | 440 | 190 | 292
| 01.02.03 | 01.02.03.01 | Mažinti sektorinę ir profesinę darbo rinkos segregaciją pagal lytį. | - | 2021-01-01 - 2023-12-31 | SB | Administracija | 0 | 0 | 0
|  | 01.02.03.02 | Didinti moterų, ypač kaimo, galimybes imtis verslo ir jį plėtoti. | - | 2021-01-01 - 2023-12-31 | SB | Administracija | 0 | 0 | 0
|  | Moterų ir vyrų vienodų galimybių skatinimas užimtumo ir darbo srityje - iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Sudaryti palankias sąlygas investicijų pritraukimui į rajoną ir gyventojų verslumo plėtojimuisi - iš viso: | [6 empty] | 677.6 | 391.47 | 414.67