## Priedas Nr.1
Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Savivaldybei vietinės reikšmės kelių (gatvių) tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo
1 priedas
2025 METŲ PABERŽĖS SENIŪNIJOS OBJEKTŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Objekto pavadinimas, kelio (gatvės) Nr., kaimo pavadinimas | Darbų rūšis | [7 empty] | Pastabos
|  |  |  | Objekto fiksuota pradžia ir pabaiga Koordinatės X, Y (nuo ... iki ...) | Vienetai, vnt. | Plotas, m2 | Ilgis, m | Plotis, m | Laikas, val.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | VL7538 Privažiuojamoji gatvė Vilniaus g. 28A nuo kelio Nr.172 Paberžės | Kapitalinis remontas |  | 579140, 6090361 iki 579065, 6090375 | 1 | 350 | 100 | 3.5 |  | Asfaltbetonio dangos įrengimas
2. | VL7518 Smėlio g. Paberžės k. | Kapitalinis remontas |  | 5787736, 6091503 iki 578806, 6091728 | 1 | 750 | 250 | 3 |  | pradėtas 2024 m.
3. | VL7502 Bitininkų g. Anavilio k. | Kapitalinis remontas |  | 577819, 6090787 iki 577804, 6090795 | 1 | 2000 | 400 | 5 |  | Asfaltbetonio dangos įrengimas
4. | VL0311 Tvenkinio g. Masališkių k. | Kapitalinis remontas |  | 580245, 6098757 iki 579917, 6099852 | 1 | 2000 | 400 | 5 |  | Asfaltbetonio dangos įrengimas
5. | VL0322 Pociūnų k. | Kapitalinis remontas |  | 585973, 6099498 iki 585227, 6099574 | 1 | 4000 | 800 | 5 |  | žvyro-skaldos dangos įrengimas
6. | VL7537 Sodininkų 1-oji g., Šepečių k. | Kapitalinis remontas |  | 580787, 6089425 iki 581218, 6088812 | 1 | 3900 | 780 | 5 |  | žvyro-skaldos dangos įrengimas
7. |  | Kelių priežiūra | Lyginimas greideriu | x | x | x | x | x | 500
8. |  |  | Laistymas dulkėtumui mažinti | x | bar: 5 to 6; 8 to 9
9. |  |  | Sniego valymas | x | x | x | 200000 | x | x
10. |  |  | Asfaltbetonio dangos pažaidų taisymas (duobių remontas) | x | x | 500 | x | x | x
11. | VL7524 Malūnų g., Glitiškių k. |  | Asfaltbetonio dangos remontas (ištisinis asfaltavimas ant esamos asfaltbetonio dangos, dangos keitimas) | 578826, 6094501 iki 578778, 6094350 | 1 | 640 | 160 | 4
12. | VL7515 Vilties g., Paberžės k. |  | Asfaltbetonio dangos remontas (ištisinis asfaltavimas ant esamos asfaltbetonio dangos, dangos keitimas) | 579148, 6090434 iki 578938, 6090511 | 1 | 945 | 270 | 3.5 |  | kelias veda iki Dalyvaujamojo biudžeto projekto
13. | VL7507 Naujoji g. Paberžės k. |  | Asfaltbetonio dangos remontas (ištisinis asfaltavimas ant esamos asfaltbetonio dangos, dangos keitimas) | 579138,6090044 iki 578924,6090237 | 1 | 390 | 130 | 3 | x | pradėtas 2024 m.
14. | VL7508 Mokyklos g. Paberžės k |  | Asfaltbetonio dangos remontas (ištisinis asfaltavimas ant esamos asfaltbetonio dangos, dangos keitimas) | 579240, 6090131 iki 579004, 6090005 | 1 | 840 | 280 | 3 | x | pradėtas 2024 m.
15. |  | Kelio ženklų įrengimas |  | x | 6 | x | x | x | x
16. |  | Greiti ribojančių kalnelių įregimas |  | x | bar: 6; 8 to 9
17. | Liepų al., Glitiškių k. | Šaligatvio, pėsčiųjų tako įrengimas / atnaujinimas |  | 578736, 6091503 iki 578806, 6091728 | x | 923 | 615 | 1.5 | x | Via Lietuva priklausinys
18. |  | Laukimo paviljonų (pastogių) įrengimas (stotelių aikšteles) |  | x | bar: 6 to 9
19. |  | Apšvietimo įrengimas / atnaujinimas | bar: 5 to 6; 8 to 9
20. | Paberžės seniūnija | Šienavimas |  | x | x | x | x | x | 250

## Priedas Nr.2
Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Savivaldybei vietinės reikšmės kelių (gatvių) tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo
2 priedas
2024– 2025+2 METŲ BABERŽĖS SENIŪNIJOS OBJEKTŲ, KELIŲ (GATVIŲ) KAPITALINIO REMONTO, TIESIMO REKONSTRAVIMO SĄRAŠAS ATSIŽVELGIANT Į KRITERIJUS
Eil. Nr. | Objekto pavadinimas, kelio (gatvės) Nr., kaimo pavadinimas | Darbų rūšis | Vertinimo kriterijai, balais | [7 empty] | Balų suma
|  |  | Tęstinis objektas | Gyventojų skaičius | Objekto ilgis | Vyksta visuomeninis transportas | Kelyje (gatvėje) įrengti inžineriniai tinklai | Kelias (gatvė) tiesiogiai veda prie visuomeninių objektų | Pėsčiųjų takas / šaligatvis | Apšvietimas
| (VL0000 Pavadinimas g., Pavadinimas k.) | (Kapitalinis remontas / Rekonstrukcija / Nauja statyba) | (0 – 20) | (0 – 5 – 10) | (0 – 5 – 10) | (0 – 10) | (0 – 5 – 10) | (0 – 10) | (0 – 10 – 15) | (0 – 10 – 15) | (0 – 100)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13
1 | Liepų al., Glitiškių k. | Rekonstrukcija | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 45
2 | VL7508 Mokyklos g. Paberžės k. | Kapitalinis remontas | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 70
3 | VL7507 Naujoji g. Paberžės k. | Kapitalinis remontas | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 60
4 | VL7538 Privažiuojamoji gatvė Vilniaus g. 28A nuo kelio Nr.172 Paberžės k. | Nauja statyba | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15
5 | VL7518 Smėlio g. Paberžės k. | Kapitalinis remontas | 20 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 45
6 | VL7502 Bitininkų g. Anavilio k. | Nauja statyba | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
7 | VL0311 Tvenkinio g. Masališkių k. | Nauja statyba | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20
8 | VL0322 Pociūnų k. | Kapitalinis remontas (žvyro -skaldos) | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
9 | VL7537 Sodininkų 1-oji g., Šepečių k. | Kapitalinis remontas (žvyro -skaldos) | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
10 | VL0377 Padvariškių k. | Nauja statyba | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
11 | VL0345 Malūnų g., Glitiškių k. | Nauja statyba | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 60
12 | VL7515 Vilties g., Paberžės k. | Nauja statyba | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 40
13 | VL0377 Baboniškių k. | Nauja statyba | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
14 | VL0377 Gervių g., Šepečių k. | Nauja statyba | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
15 | VL0381 Nugariškių k. | Kapitalinis remontas (žvyro -skaldos) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Sąrašas sudaromas iš objektų kurie yra Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąraše. Surašomi objektai kuriems bus atliekami naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto darbai.

## Priedas Nr.3
Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Savivaldybei vietinės reikšmės kelių (gatvių) tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo
3 priedas
2024 – 2025+2 METŲ _PABERŽĖS_ SENIŪNIJOS KELIŲ (GATVIŲ) KAPITALINIO REMONTO, TIESIMO REKONSTRAVIMO DARBŲ PLANAS
Eil. Nr. | Objekto pavadinimas, kelio (gatvės) Nr., kaimo pavadinimas | Darbų rūšis | Objekto parametrai |  |  | Balai | Darbų pradžia, metai | Pastabos
|  |  | Objekto fiksuota pradžia ir pabaiga Koordinatės X, Y (nuo ... iki ...) | Ilgis, m | Plotis, m
| (VL0000 Pavadinimas g., Pavadinimas k.) | (Kapitalinis remontas / Rekonstrukcija / Nauja statyba) | (601234, 6012345 - 604321, 6054321) | (100) | (3 – 5) | (0 – 100) | (20n – 20n+2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Liepų al., Glitiškių k. | Rekonstrukcija | 578736, 6091503 iki 578806, 6091728 | 615 | 1.5 | 45 |  | Skola 2022 m (Via Lietuva priklausinys)
2 | VL7508 Mokyklos g. Paberžės k. | Kapitalinis remontas | 579240, 6090131 iki 579004, 6090005 | 280 | 3 | 70 | 2024 | nebaigtas
3 | VL7507 Naujoji g. Paberžės k. | Kapitalinis remontas | 579138, 6090044 iki 578924, 6090237 | 380 | 3 | 60 | 2024 | nebaigtas
4 | VL7538 Privažiuojamoji gatvė Vilniaus g. 28A nuo kelio Nr.172 Paberžės k. | Nauja statyba | 579140, 6090361 iki 579065, 6090375 | 100 | 3.5 | 15 | 2024 | nepradėtas
5 | VL7518 Smėlio g. Paberžės k. | Kapitalinis remontas | 5787736, 6091503 iki 578806, 6091728 | 250 | 3 | 45 | 2024 | nebaigtas (tech.kliūtis)
6 | VL7502 Bitininkų g. Anavilio k. | Nauja statyba | 577819, 6090787 iki 577804, 6090795 | 400 | 5 | 15 | 2025
7 | VL0311 Tvenkinio g. Masališkių k. | Nauja statyba | 580245, 6098757 iki 579917, 6099852 | 400 | 5 | 20 | 2025
8 | VL0322 Pociūnų k. | Kapitalinis remontas (žvyro -skaldos) | 585973, 6099498 iki 585227, 6099574 | 800 | 5 | 15 | 2025
9 | VL7537 Sodininkų 1-oji g., Šepečių k. | Kapitalinis remontas (žvyro -skaldos) | 580787, 6089425 iki 581218, 6088812 | 780 | 5 | 15 | 2025
10 | VL0377 Padvariškių k. | Nauja statyba | 579338, 6087930 iki 580231, 6088340 | 1000 | 5 | 15 | 2026
11 | VL0345 Malūnų g., Glitiškių k. | Nauja statyba | 578854, 6094167 iki 579058, 6093817 | 440 | 4 | 60 | 2026 | tęstiniai darbai
12 | VL7515 Vilties g., Paberžės k. | Nauja statyba | 579148, 6090434 iki 578938, 6090511 | 270 | 3.5 | 40 | 2027
13 | VL0377 Baboniškių k. | Nauja statyba | 580231, 608834 iki 580622, 6088902 | 700 | 5 | 15 | 2027 | tęstiniai darbai
14 | VL0377 Gervių g., Šepečių k. | Nauja statyba | 580622, 6088902 iki 580941, 6089874 | 1000 | 5 | 15 | 2027 | tęstiniai darbai
15 | VL0381 Nugariškių k. | Kapitalinis remontas (žvyro -skaldos) | 581959, 6090923 iki 582981, 6089802 | 3600 | 4 | 10 | 2027
Sąrašas sudaromas iš objektų kurie yra Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąraše. Surašomi objektai kuriems bus atliekami naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto darbai.