## Priedas Nr.1
Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Savivaldybei vietinės reikšmės kelių (gatvių) tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo
1 priedas
2025 METŲ NEMENČINĖS SENIŪNIJOS OBJEKTŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Objekto pavadinimas, kelio (gatvės) Nr., kaimo pavadinimas | Darbų rūšis |  | Objekto parametrai | [5 empty] | Pastabos
|  |  |  | Objekto fiksuota pradžia ir pabaiga Koordinatės X, Y (nuo ... iki ...) | Vienetai, vnt. | Plotas, m2 | Ilgis, m | Plotis, m | Laikas, val.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | VL7607 Rudausių g., Rudausių k. | Asfaltbetonio dangos įrengimas (nauja danga) |  | X: 6086767, Y: 602062 X: 6086636, Y: 602256 | x | x | 250 | 5 | x
2. | VL7652 Ąžuolų g., Piliakalnio k | Asfaltbetonio dangos įrengimas (nauja danga) |  | X: 6082116 Y: 594843 X: 6082172, Y: 595051 | x | x | 200 | 5 | x
3. | VL7644 Tylioji g., Nemenčinės II k. | Asfaltbetonio dangos įrengimas (nauja danga) |  | X: 6078625 Y: 595638 X: 6078597, Y: 595853 | x | x | 200 | 3.5 | x
4. | VL7674 Kranto g., Tuščiaulių k | Žvyro / Skaldos pagrindo dangos įrengimas/pagerinimas |  | X: 6079476, Y: 595627 X: 6079255, Y: 596284 | x | x | 700 | 5 | x
2. | VL0518 Ragūnų k. | Žvyro / Skaldos pagrindo dangos įrengimas/pagerinimas |  | X: 6084681, Y: 594345 X: 6084035, Y: 595048 | x | x | 1000 | 3.5 | x
3. | Nemenčinės sen. žvyro dangos keliai | Kelių priežiūra | Lyginimas greideriu | x | bar: 5 to 8
4. | Nemenčinės sen. žvyro dangos keliai |  | Laistymas dulkėtumui mažinti | x | bar: 5 to 6; 8 to 9
5. | Nemenčinės sen. keliai |  | Sniego valymas | x | bar: 5 to 6; 8 to 9
6. | Nemenčinės sen. keliai |  | Asfaltbetonio dangos pažaidų taisymas (duobių remontas) | x | bar: 5; 7 to 9
7. | 2025 m. neplanuojama |  | Asfaltbetonio dangos remontas (ištisinis asfaltavimas ant esamos asfaltbetonio dangos, dangos keitimas) | x | bar: 5 to 9
8. | VL7676 Juodežerių g., Juodežerių k. |  | Pralaidų įrengimas/remontas | X: 6087985, Y: 584004 | bar: 5 to 9
9. | Nemenčinės sen. keliai |  | Šienavimas | bar: 5
10. | Nemenčinės sen. kaimų, gatvių pav. ir kt. | Kelio ženklų įrengimas |  | x | 100 | x | x | x | x
11. | VL7673 Vilijos g., Kreivalaužių k., VL7630 Ežero g., Eitminiškių k. | Greiti ribojančių kalnelių įregimas |  | x | 6 | x | x | x | x
12. | 2025 m. neplanuojama | Šaligatvio, pėsčiųjų tako įrengimas / atnaujinimas |  | x | bar: 5 to 9
13. | 2025 m. neplanuojama | Laukimo paviljonų (pastogių) įrengimas (stotelių aikšteles) |  | x | bar: 6 to 9
14. | Bus svarstomas šis klausimas kitoje seniūnaičių išp. Sueigoje | Apšvietimo įrengimas / atnaujinimas |  | x | bar: 5 to 9
15. |  | Kita

## Priedas Nr.2
Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Savivaldybei vietinės reikšmės kelių (gatvių) tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo
2 priedas
2025 – 2027 METŲ NEMENČINĖS SENIŪNIJOS OBJEKTŲ, KELIŲ (GATVIŲ) KAPITALINIO REMONTO, TIESIMO REKONSTRAVIMO SĄRAŠAS ATSIŽVELGIANT Į KRITERIJUS
Eil. Nr. | Objekto pavadinimas, kelio (gatvės) Nr., kaimo pavadinimas | Darbų rūšis | Vertinimo kriterijai, balais | [7 empty] | Balų suma
|  |  | Tęstinis objektas | Gyventojų skaičius | Objekto ilgis | Vyksta visuomeninis transportas | Kelyje (gatvėje) įrengti inžineriniai tinklai | Kelias (gatvė) tiesiogiai veda prie visuomeninių objektų | Pėsčiųjų takas / šaligatvis | Apšvietimas
| (VL0000 Pavadinimas g., Pavadinimas k.) | (Kapitalinis remontas / Rekonstrukcija / Nauja statyba) | (0 – 20) | (0 – 5 – 10) | (0 – 5 – 10) | (0 – 10) | (0 – 5 – 10) | (0 – 10) | (0 – 10 – 15) | (0 – 10 – 15) | (0 – 100)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13
1. | VL7607 Rudausių g., Rudausių k | Kapitalinis remontas | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
2. | VL7658 Gamyklos g., Raudondvario | Kapitalinis remontas
3. | VL7659 Stripūnų g., Stripūnų k. | Kapitalinis remontas
4. | VL7652 Ąžuolų g., Piliakalnio k. | Kapitalinis remontas | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20
5. | VL7644 Tylioji g., Nemenčinės II k | Kapitalinis remontas | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25
6. | VL7611 Trumpoji g., D. Kabiškių k. | Kapitalinis remontas | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
7. | VL7668 Pamiškės g., Pučkaulaukių | Kapitalinis remontas | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20
8. | VL7679 Dvarininkų g., Radžiulių k | Kapitalinis remontas | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20
9. | VL7672 Radžiulių k., Radžiulių k | Kapitalinis remontas | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
10. | VL7674 Kranto g., Tuščiaulių k. | Žvyro - Skaldos pagrindo (dangos) įrengimas | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
11. | VL0557 Puodžiūnai-Eitminiškės, Eitminiškių k. | Kapitalinis remontas | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
12. | VL0504 Voskonių k. | Žvyro - Skaldos pagrindo (dangos) įrengimas
13. | VL0506 Radivoniškės/VL0505 Voskonys | Žvyro - Skaldos pagrindo (dangos) įrengimas
14. | VL0573 Dasionių k. | Žvyro - Skaldos pagrindo (dangos) įrengimas
15. | VL0500 Karklinės g. atkarpa iki sankryžos | Žvyro - Skaldos pagrindo (dangos) įrengimas | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
16. | VL7673 nuo Kreivalaužių k., Vilijos g. (dvi atkarpos) | Žvyro - Skaldos pagrindo (dangos) įrengimas
17. | VL0518 Ragūnų k. | Žvyro - Skaldos pagrindo (dangos) įrengimas | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
18. | VL7669 Krikščioniškių k | Žvyro - Skaldos pagrindo (dangos) įrengimas | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
19. | VL0559 Kabelių k. | Žvyro - Skaldos pagrindo (dangos) įrengimas | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
20. | VL0571 Kalnuotės VII k. | Žvyro - Skaldos pagrindo (dangos) įrengimas
21. | VL7602 Aušros g., Rudausių k. | Kapitalinis remontas | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | 10 | 50
22. | VL0509 Raudonė-Miškiniai-Miškinėliai-Beviršė | Žvyro - Skaldos pagrindo (dangos) įrengimas | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
23. | VL0510 Raudonė-Sliesoriškės-Akavitai | Žvyro - Skaldos pagrindo (dangos) įrengimas
24. | VL0517 Kelias nuo kelio Nr. 102 iki kelio Nr. VL9646 | Kapitalinis remontas | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10

## Priedas Nr.3
Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Savivaldybei vietinės reikšmės kelių (gatvių) tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo
3 priedas
2025 – 2027+2 METŲ NEMENČINĖS SENIŪNIJOS KELIŲ (GATVIŲ) KAPITALINIO REMONTO, TIESIMO REKONSTRAVIMO DARBŲ PLANAS
Eil. Nr. | Objekto pavadinimas, kelio (gatvės) Nr., kaimo pavadinimas | Darbų rūšis | Objekto parametrai |  |  | Balai | Darbų pradžia, metai | Pastabos
|  |  | Objekto fiksuota pradžia ir pabaiga Koordinatės X, Y (nuo ... iki ...) | Ilgis, m | Plotis, m
| (VL0000 Pavadinimas g., Pavadinimas k.) | (Kapitalinis remontas / Rekonstrukcija / Nauja statyba) | (601234, 6012345 - 604321, 6054321) | (100) | (3 – 5) | (0 – 100) | (20n – 20n+2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | VL7607 Rudausių g., Rudausių k | Kapitalinis remontas | 602079, 6086755 602976, 6086312 | 1000 | 5 | 20 | 2025/2027
2. | VL7658 Gamyklos g., Raudondvario | Kapitalinis remontas |  |  |  |  | 2024 | Objektas užbaigtas
3. | VL7659 Stripūnų g., Stripūnų k. | Kapitalinis remontas |  |  |  |  | 2023/2024 | Objekas dalinai užbaigtas
4. | VL7652 Ąžuolų g., Piliakalnio k. | Kapitalinis remontas | 6082116, 594843 6082429, 595398 | 1000 | 5 | 20 | 2025/2027
5. | VL7644 Tylioji g., Nemenčinės II k | Kapitalinis remontas | 6078625, 595635 6078374, 595850 | 500 | 3.5 | 25 | 2025
6. | VL7611 Trumpoji g., D. Kabiškių k. | Kapitalinis remontas | 6082766, 593105 6082972, 592767 | 410 | 3.5 | 10 | 2026
7. | VL7668 Pamiškės g., Pučkaulaukių | Kapitalinis remontas | 6080677, 593435 6081061, 593412 | 450 | 3.5 | 20 | 2026
8. | VL7679 Dvarininkų g., Radžiulių k | Kapitalinis remontas | 6085953, 585545 6085760, 585826 | 350 | 3.5 | 20 | 2026
9. | VL7672 Radžiulių k., Radžiulių k | Kapitalinis remontas | 6086561, 584907 6086180, 585064 | 420 | 5 | 20 | 2027
10. | VL7674 Kranto g., Tuščiaulių k. | Žvyro - Skaldos pagrindo (dangos) įrengimas | 6079474, 595631 6079115, 598428 | 2.893 | 5 | 10 | 2025
11. | VL0557 Puodžiūnai-Eitminiškės, Eitminiškių k. | Kapitalinis remontas | 6088532, 590541 6088514, 589578 | 1200 | 5 | 20 | 2027
12. | VL0504 Voskonių k. | Žvyro - Skaldos pagrindo (dangos) įrengimas |  |  |  |  | 2024 | Objektas užbaigtas
13. | VL0506 Radivoniškės/VL0505 Voskonys | Žvyro - Skaldos pagrindo (dangos) įrengimas |  |  |  |  | 2024 | Objektas užbaigtas
14. | VL0573 Dasionių k. | Žvyro - Skaldos pagrindo (dangos) įrengimas |  |  |  |  | 2024 | Objektas užbaigtas
15. | VL0500 Karklinės g. atkarpa iki sankryžos | Žvyro - Skaldos pagrindo (dangos) įrengimas | 6086432, 600345 6087157, 600622 | 780 | 5 | 10 | 2026
16. | VL7673 nuo Kreivalaužių k., Vilijos g. (dvi atkarpos | Žvyro - Skaldos pagrindo (dangos) įrengimas |  |  |  |  | 2024 | Objektas užbaigtas
17. | VL0518 Ragūnų k. | Žvyro - Skaldos pagrindo (dangos) įrengimas | 6084680, 594339 6084006, 595087 | 1.057 | 3.5 | 10 | 2025
18. | VL7669 Krikščioniškių k | Žvyro - Skaldos pagrindo (dangos) įrengimas | 6083923, 593681 6084245, 593070 | 1.413 | 4 | 10 | 2026
19. | VL0559 Kabelių k. | Žvyro - Skaldos pagrindo (dangos) įrengimas | 6089415, 588857 6090270, 589966 | 1000 | 4 | 10 | 2026
20. | VL0571 Kalnuotės VII k. | Žvyro - Skaldos pagrindo (dangos) įrengimas |  |  |  |  | 2024 | Objektas užbaigtas
21. | VL7602 Aušros g., Rudausių k. | Kapitalinis remontas | 6086640, 600689 6086706, 601205 | 594 | 4 | 50 | 2027
22. | VL0509 Raudonė-Miškiniai-Miškinėliai-Beviršė | Žvyro - Skaldos pagrindo (dangos) įrengimas | 6085691, 598471 6087674, 596950 | 4.208 | 5 | 10 | 2027
23. | VL0510 Raudonė-Sliesoriškės-Akavitai | Žvyro - Skaldos pagrindo (dangos) įrengimas | [5 empty] | Objektas užbaigtas
24. | VL0517 Kelias nuo kelio Nr. 102 iki kelio Nr. VL9646 | Kapitalinis remontas | 6083498, 597850 6083774, 597283 | 614 | 5 | 10 | 2027
Sąrašas sudaromas iš objektų kurie yra Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąraše. Surašomi objektai kuriems bus atliekami naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto darbai.